| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Π Α Ι Δ Α Γ Ω Γ Ι Κ Ο Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο |  |
| --- | --- |

## Αριθμός Πρακτικού 7/03

## Πρακτικό Συνεδρίασης του Συντονιστικού Συμβουλίου

## του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου της 15ης Μαΐου 2003

Η συνεδρίαση γίνεται στο Γραφείο Προέδρου του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου στις 15  Μαΐου 2003, ημέρα Πέμπτη και ώρα  12.00 μ.μ.

Παρόντες:  Ο Πρόεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου κ. Σταμάτης Αλαχιώτης, οι Πρόεδροι των Τμημάτων του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, οι Πρόεδροι των Τμημάτων του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης, κ. Ματσαγγούρας Ηλίας, Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης, κ. Παπούλια – Τζελέπη Παναγιώτα,  Δευτεροβάθμιας Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, κ. Πιζάνιας Μιχαήλ, Αξιολόγησης και Επιμόρφωσης, κ. Κωνσταντίνου Χαράλαμπος, ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος Ερευνών, Τεκμηρίωσης και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας, κ. Παλαιοκρασσάς Σταμάτης, ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος Ποιότητας της Εκπαίδευσης, κ. Σκαλιάπας Γεώργιος, οι Σύμβουλοι του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, κ.κ. Καγκά Ευαγγελία, Κοντογιάννης Δημήτριος, Μπομπέτσης Αντώνιος και Περάκη Βασιλική και οι Μόνιμοι Πάρεδροι του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου κ.κ. Οικονόμου Γεώργιος, Χατζηευστρατίου Ιγνάτιος και Χριστοδούλου – Γκλιάου Νικολέττα.

Απόντες: Οι Πρόεδροι των Τμημάτων του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, Ερευνών, Τεκμηρίωσης και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας, κ. Σπυρέλλης Νικόλαος, Ειδικής Αγωγής, κ. Λαμπροπούλου Βενέττα.

Γραμματέας: Η κ. Πασχαλιώρη Βασιλική, Εκπαιδευτικός, αποσπασμένη στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία άρχισε η Συνεδρίαση.

| Θέμα 2ο: | Επί της προσκλήσεως 4859/12-5-2003 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠΕΑΕΚ του ΥΠ.Ε.Π.Θ. για υποβολή πρότασης «Αναμόρφωση των Προγραμμάτων Σπουδών και συγγραφή νέων εκπαιδευτικών πακέτων»: Απαραίτητες ενέργειες αρμοδίου συλλογικού οργάνου του δυνητικού δικαιούχου |
| --- | --- |

O Πρόεδρος του Π.Ι. κ. Σταμάτης Αλαχιώτης υπενθύμισε τη συζήτηση που είχε γίνει στις 5/12/2002 (ΠΡΑΞΗ 31/5-12-2002) ενημέρωσε τα μέλη του Συντονιστικού Συμβουλίου (Σ.Σ.) ότι μετά από συνεχή συνεργασία με την ηγεσία του ΥΠ.Ε.Π.Θ. στις 12-5-03 έγινε η 4859/12-5-2003 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τη Διαχειριστική Αρχή του ΕΠΕΑΕΚ του Γ΄ Κ.Π.Σ. (Ενέργεια 2.2.1. Πράξη α: «Αναμόρφωση Προγραμμάτων Σπουδών και συγγραφή βιβλίων για την υποχρεωτική εκπαίδευση») που καλεί το Π.Ι. ως μοναδικό δυνητικό  δικαιούχο να καταθέσει Τ.Δ.Ε. για την εκπόνηση εκπαιδευτικού υλικού για το Νηπιαγωγείο, Δημοτικό και Γυμνάσιο με βάση το Δ.Ε.Π.Π.Σ. και τα συνακόλουθα Α.Π.Σ. (Φ.Ε.Κ. Β΄ 303 και 304/13-3-2003).  Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγήθηκε στα μέλη του Σ.Σ. τον πλήρη σχεδιασμό της διαδικασίας συγγραφής των νέων βιβλίων, της δημιουργίας και παραγωγής του υποστηρικτικού εκπαιδευτικού υλικού (λογισμικό – CD-ROM, εκπαιδευτική ψηφιακή ταινία - DVD κ.τ.λ.), το χρονοδιάγραμμα της όλης διαδικασίας, την οργάνωση των Τεχνικών Δελτίων Έργων και Υποέργων και όλων των σχετικών παραμέτρων για την επιτυχή υλοποίηση της πράξης 2.2.1.α σχετικά με τη νέα φιλοσοφία της Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης και κατέληξε λέγοντας ότι: «Μετά την ολοκλήρωση του παιδαγωγικού σχεδιασμού μας, την ολοκλήρωση δηλαδή του Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου Προγραμμάτων Σπουδών (ΔΕΠΠΣ) και των συνακόλουθων Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών (Α.Π.Σ.), που αλλάζουν ριζικά τη φιλοσοφία του εκπαιδευτικού συστήματος της υποχρεωτικής εκπαίδευσης με τη συστηματοποιημένη εισαγωγή της διαθεματικής προσέγγισης της γνώσης και την επικαιροποίηση της διαδικασίας διδασκαλίας και μάθησης με στόχο «ένα δημιουργικό σχολείο για ένα δημιουργικό έθνος», καθώς επίσης και μετά από τη συνεχή συνεργασία μου με το Υπουργείο (Υπ.Ε.Π.Θ.), πολλά μέλη του Συντονιστικού Συμβουλίου (Σ.Σ.), μέλη του Π.Ι., εισηγούμαι τα εξής:

1. Για τη συγγραφή των βιβλίων θα γίνει διακήρυξη ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού ανά βαθμίδα εκπαίδευσης για τα εκπαιδευτικά πακέτα που το κόστος συγγραφής τους ξεπερνά τα 44.000€ και πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τα υπόλοιπα πακέτα. Για την παραγωγή υποστηρικτικού εκπαιδευτικού υλικού (εκπαιδευτικό λογισμικό - CD-ROM, εκπαιδευτική ψηφιακή ταινία - DVD, χάρτες κ.λ.π.) θα γίνει διακήρυξη ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού ανά βαθμίδα εκπαίδευσης. Πρόσθετες προκηρύξεις / προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα γίνουν για τις λοιπές δράσεις (π.χ. για μητρώο αξιολογητών, για προεκτύπωση και άλλες οριζόντιες δράσεις). Στην κάθε προκήρυξη / διακήρυξη θα καταγράφονται με σαφήνεια οι προδιαγραφές των βιβλίων και του υποστηρικτικού εκπαιδευτικού υλικού, τα κριτήρια αξιολόγησης για τα βιβλία και για κάθε είδος εκπαιδευτικού υλικού, τα χρονοδιαγράμματα, η διαδικασία και οι υποχρεώσεις των εποπτευόντων, των συγγραφέων, των κριτών-αξιολογητών και όλων των σχετικών συντελεστών.

Κάθε συγγραφέας δεν μπορεί να συμμετέχει μόνος του ή σε ομάδα για συγγραφή περισσοτέρων των δύο βιβλίων (πακέτων) στο σύνολο της Πράξης 2.2.1.α. Ανάλογα ισχύουν και για τους κριτές-αξιολογητές. Η ιδιότητα του συγγραφέα και του αξιολογητή αλληλοαποκλείονται στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης 2.2.1.α. Οι αναφορές στη διαδικασία συγγραφής ισχύουν (εκτός εάν αναγράφεται διαφορετικά) και στη διαδικασία δημιουργίας υποστηρικτικού εκπαιδευτικού υλικού. Τα μέλη του Π.Ι. με οποιαδήποτε σχέση εργασίας δε συμμετέχουν στους σχετικούς διαγωνισμούς ούτε ως συγγραφείς / δημιουργοί ούτε ως κριτές – αξιολογητές.

2. Την εποπτεία της διαδικασίας συγγραφής ενός βιβλίου ή δημιουργίας υποστηρικτικού εκπαιδευτικού υλικού θα έχει μέλος του Π.Ι. που θα είναι ο υπεύθυνος του μαθήματος ή άλλο μέλος του κύριου προσωπικού του Π.Ι. ή αποσπασμένοι στο Π.Ι. εκπαιδευτικοί, και σε εξαιρετικές περιπτώσεις συνεργαζόμενοι εκπαιδευτικοί με το Π.Ι. (όταν δεν επαρκούν μέλη  σχετικών ειδικοτήτων του Π.Ι.), που θα συνεργάζονται επίσης και με τον υπεύθυνο του μαθήματος, ο οποίος θα εισηγείται σχετικά στα αρμόδια όργανα του Π.Ι. Οι εν λόγω εποπτεύοντες για την εύρυθμη διαδικασία συγγραφής / δημιουργίας εκπαιδευτικού υλικού των βιβλίων εντός των χρονοδιαγραμμάτων και την εύρυθμη λειτουργία των σχετικών εξωτερικών τριμελών επιτροπών κρίσης – αξιολόγησης (παράγραφος 4) θα ορίζονται από το Συντονιστικό Συμβούλιο ως υπεύθυνοι υποέργων, με όλα όσα αυτό συνεπάγεται. Η εισήγηση στο Συντονιστικό Συμβούλιο (Σ.Σ.) τόσο για την επιλογή αναδόχου όσο και για τη διαδικασία συγγραφής γίνεται από τον υπεύθυνο του μαθήματος σε συνεργασία με τον εποπτεύοντα σε περίπτωση που δεν είναι ο ίδιος εποπτεύων στη βάση των σχετικών εισηγήσεων της επιτροπής κρίσης-αξιολόγησης (παράγραφος 4). Οι υπεύθυνοι των μαθημάτων με ευθύνη των υπευθύνων των έργων και των αναπληρωτών τους, συγκροτούν ομοειδείς ομάδες εργασίας στις οποίες μετέχουν και οι υπεύθυνοι των αντίστοιχων υποέργων. Έργο των εν λόγω ομάδων είναι η συντονισμένη παρακολούθηση της συγγραφής διδακτικών πακέτων και της δημιουργίας υποστηρικτικού εκπαιδευτικού υλικού ομοειδών γνωστικών αντικειμένων.

Ο εποπτεύων (υπεύθυνος υποέργου) σε συνεργασία με τον υπεύθυνο και αναπληρωτή υπεύθυνο του έργου και την τεχνική ομάδα στήριξης θα είναι υπεύθυνος για την τελική σύνταξη και υλοποίηση του Τ.Δ.Υ. και για τις απαιτούμενες διοικητικές πράξεις. Επίσης σε συνεργασία με τον υπεύθυνο του μαθήματος θα προσφέρει οποιαδήποτε σχετική πληροφορία και βοήθεια τόσο στο συγγραφέα (συγγραφική ομάδα) όσο και στην τριμελή εξωτερική επιτροπή κρίσης-αξιολόγησης σχετικά με την πιστή τήρηση των προδιαγραφών των βιβλίων και τη διαθεματική προσέγγιση της γνώσης και θα μεσολαβεί μεταξύ της επιτροπής κρίσης – αξιολόγησης και του συγγραφέα (συγγραφικής ομάδας) /δημιουργού για την ομαλή πορεία της συγγραφής / δημιουργίας. Στην περίπτωση της παρακολούθησης εκπαιδευτικού λογισμικού - CD-ROM, εκπαιδευτικών ψηφιακών ταινιών - DVD θα υπάρχει και ένας υπεύθυνος από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Π.Ι.) ειδικός για τις τεχνικές προδιαγραφές παραγωγής του υλικού αυτού. Στην περίπτωση της δημιουργίας χαρτών οι υπεύθυνοι των σχετικών υποέργων θα συνεργάζονται με τον κ. Τσουνάκο Θεόδωρο, γεωγράφο, αποσπασμένο εκπαιδευτικό στο Π.Ι., ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για την επιστημονική καταλληλότητα των χαρτών και θα εισηγείται σχετικά στον υπεύθυνο του μαθήματος της Γεωγραφίας.

Θεωρείται κρίσιμη και απαραίτητη η ενημέρωση των συγγραφέων / δημιουργών και των επιτροπών κρίσης – αξιολόγησης με μορφή σεμιναρίου και ειδικών οδηγιών για την πλήρη κατανόηση σχετικά με την επιτυχή διάχυση της διαθεματικότητας στο σχολικό εγχειρίδιο, αλλά και στο υποστηρικτικό εκπαιδευτικό υλικό και τις εν γένει προδιαγραφές που έχει εκπονήσει το Π.Ι.

Σημειώνεται ότι κατά τη διαδικασία συγγραφής θα καταβληθεί προσπάθεια από τους υπεύθυνους των υποέργων σε συνεργασία με τους υπεύθυνους μαθημάτων και τις συγγραφικές ομάδες για την πιλοτική εφαρμογή - αξιολόγηση μερικών ενοτήτων σε τάξεις σχολείων με στόχο την ανατροφοδότηση και βελτίωση της όλης διαδικασίας και τη βελτιστοποίηση του τελικού «προϊόντος» (βλ. σχετική πρόταση στην & 16).

3. Επιλογή αναδόχου συγγραφέα και ολοκλήρωση της διαδικασίας συγγραφής / δημιουργίας (ή συγγραφικής ομάδας). Οι υποψήφιοι ανάδοχοι, μετά τις σχετικές διακηρύξεις και προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος, υποβάλλουν στο Π.Ι. μέχρι τις 13-6-2003 αίτηση για τη συμμετοχή τους σε ενημερωτικά σεμινάρια σχετικά με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του υπό δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού (τις προδιαγραφές και τον τρόπο διάχυσης της διαθεματικότητας στα βιβλία και στο υποστηρικτικό εκπαιδευτικό υλικό που πρόκειται να εκπονήσουν) και καταθέτουν ιδιόχειρα στη Γραμματεία του Π.Ι. έως τις 25-8-2003 (καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης τεχνικών προσφορών) για το έντυπο εκπαιδευτικό υλικό δείγμα γραφής 20-30 σελίδων που αφορά μέρος του βιβλίου του μαθητή. Το δείγμα αυτό συνοδεύεται από το αντίστοιχο μέρος του βιβλίου του εκπαιδευτικού, του εργαστηριακού οδηγού και του τετραδίου εργασιών (όπου υπάρχουν). Για το υποστηρικτικό εκπαιδευτικό υλικό κατατίθεται ανάλογο δείγμα γραφής. Τα δείγματα κατατίθενται σε έξι (6) αντίτυπα. Το δείγμα αυτό αποτελεί την τεχνική προσφορά του κάθε υποψήφιου αναδόχου.

Το περιεχόμενο των δειγμάτων γραφής θα καθοριστεί από το Συντονιστικό Συμβούλιο (Σ.Σ.) του Π.Ι., το οποίο θα αποφασίσει σχετικά μετά από εισήγηση των Αντιπροέδρων των Τμημάτων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Π.Ι. που θα έχουν λάβει υπόψη τους τρεις εναλλακτικές προτάσεις για τα εν λόγω δείγματα γραφής που θα δώσουν οι υπεύθυνοι των μαθημάτων. Το άνοιγμα των προσφορών και ο έλεγχος για τη δυνατότητα τυπικής συμμετοχής του κάθε υποψήφιου αναδόχου θα γίνεται από την Επιτροπή Προμηθειών του Π.Ι., η οποία διευρύνεται κατά περίπτωση με τον υπεύθυνο του μαθήματος.

Στην περίπτωση βιβλίου-πακέτου θα προσδιορίζεται η «πρωτότυπη σκιτσογράφηση» και εικονογράφηση σε κενά πλαίσια που θα δείχνουν το μέγεθος της εικόνας. Ανάλογο δείγμα γραφής υποβάλλουν και οι δημιουργοί του υποστηρικτικού εκπαιδευτικού υλικού. Τα δείγματα γραφής τίθενται υπό την κρίση των επιτροπών κρίσης-αξιολόγησης, οι οποίες σε διάστημα 15 ημερών τα αξιολογούν και τα κατατάσσουν σε αξιολογική σειρά στη βάση κριτηρίων που έχει εκπονήσει το Π.Ι. (θα αναφερθώ παρακάτω). Σε περίπτωση ισοβαθμίας προκρίνεται εκείνος ο ανάδοχος (συγγραφική ομάδα / δημιουργός), ο οποίος υπερτερεί στο κριτήριο της παιδαγωγικής και διδακτικής καταλληλότητας. Σε περίπτωση ισοβαθμίας για δεύτερη φορά προκρίνεται εκείνος ο ανάδοχος ( συγγραφική ομάδα / δημιουργός) της οποίας τα μέλη έχουν ανάλογη συγγραφική εμπειρία και σε περίπτωση ισοβαθμίας για τρίτη φορά ο ανάδοχος προκρίνεται με βάση την ιεράρχηση των υπολοίπων κριτηρίων αξιολόγησης, που θα γίνει από την επιτροπή κρίσης - αξιολόγησης. Οι επιτροπές κρίσης-αξιολόγησης δύνανται να προτείνουν εποικοδομητικές παρατηρήσεις στην επικρατέστερη πρόταση (δείγμα γραφής) που θα επανακρίνουν εντός 10 ημερών στη βελτιωμένη της μορφή, ώστε η πρόταση που θα επιλεγεί τελικά να είναι αποδεκτής ποιότητας και σε αρμονία με τις προδιαγραφές που έχει καθορίσει το Π.Ι.

Η εισήγηση των επιτροπών κρίσης – αξιολόγησης κοινοποιείται στον υπεύθυνο του υποέργου και μέσω αυτού στον υπεύθυνο  του μαθήματος (στην περίπτωση που ο υπεύθυνος του μαθήματος δεν είναι και υπεύθυνος του υποέργου). Ο υπεύθυνος του μαθήματος με βάση τις εκθέσεις της τριμελούς επιτροπής  κρίσης – αξιολόγησης συνθέτει την εισήγησή του προς το αρμόδιο Τμήμα το οποίο προτείνει σχετικά στο Σ.Σ., που αποφασίζει. Στην περίπτωση της συγγραφής διδακτικών πακέτων ή της δημιουργίας υποστηρικτικού εκπαιδευτικού υλικού με Διακήρυξη ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού ακολουθείται η ίδια διαδικασία και το Συντονιστικό Συμβούλιο (Σ.Σ.) παραπέμπει την απόφαση στην Επιτροπή Προμηθειών, η οποία κατακυρώνει το διαγωνισμό, διαδικασία που ολοκληρώνεται και πάλι στο Συντονιστικό Συμβούλιο (Σ.Σ.).

Σύμβαση, μετά από απόφαση του Συντονιστικού Συμβουλίου (Σ.Σ.) του Π.Ι.,  υπογράφεται με τον πρώτο στην αξιολογική σειρά υποψήφιο ανάδοχο. Στην περίπτωση αποχώρησης από τη συγγραφική ομάδα ενός ή περισσοτέρων μελών, η συμπλήρωσή τους γίνεται μετά από εισήγηση των μελών που συνεχίζουν το έργο και απόφαση του Συντονιστικού Συμβουλίου (Σ.Σ.) του Π.Ι., μετά από εισήγηση του Επιστημονικού Υπεύθυνου του Έργου σε συνεργασία με τον υπεύθυνο του μαθήματος. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης σταδιακής υποβολής των επί μέρους παραδοτέων (σε τρεις ισόχρονες περιόδους ο ανάδοχος καταθέτει στην επιτροπή κρίσης – αξιολόγησης και στον υπεύθυνο του Π.Ι. το ανάλογο παραχθέν έργο) ή πλημμελούς εκπλήρωσης του έργου κατόπιν αξιολόγησης η οποία θα αναφέρεται στην τήρηση των όρων συνεργασίας (π.χ. του χρονοδιαγράμματος που είναι υποχρεωτικό) και των γενικότερων προδιαγραφών του Π.Ι., ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος χωρίς υποχρέωση του Π.Ι. να καταβάλει οιανδήποτε αμοιβή. Για την εν λόγω αξιολόγηση υπεύθυνο είναι το Συντονιστικό Συμβούλιο (Σ.Σ.) του Π.Ι. που αποφασίζει μετά από εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής στην οποία συμμετέχει κατά περίπτωση και ο υπεύθυνος του μαθήματος (η εισήγηση αυτή αναφέρεται και στις εκθέσεις της επιτροπής κρίσης – αξιολόγησης και του υπεύθυνου υποέργου στην περίπτωση που  αυτός δεν είναι ο υπεύθυνος του μαθήματος).

Στην περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Π.Ι με ανάδοχο επιλέγεται  ο δεύτερος κατά αξιολογική σειρά υποψήφιος ανάδοχος με τον οποίο υπογράφεται σχετική σύμβαση και έχει την υποχρέωση, στην περίπτωση που κληθεί να αντικαταστήσει την πρώτη συγγραφική ομάδα, να ολοκληρώσει το έργο στο πλαίσιο του αρχικού χρονοδιαγράμματος. Η συγγραφή/δημιουργία ολοκληρώνεται σταδιακά, ανάλογα με το μέγεθος κάθε βιβλίου ή υποστηρικτικού εκπαιδευτικού υλικού σε διάστημα εννέα (για μαθήματα μονόωρα και δίωρα ανά εβδομάδα) έως δεκαέξι μηνών (για μαθήματα άνω των τεσσάρων ωρών ανά εβδομάδα) από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Το εκπαιδευτικό υλικό των ξένων γλωσσών που εμπεριέχει και CD AUDIO, το περιεχόμενο του οποίου θα ετοιμαστεί από τους συγγραφείς, σύμφωνα με τις σχετικές προδιαγραφές του Π.Ι., μέσα σε 12 μήνες χρόνος που ισχύει και για τους χάρτες. Η δημιουργία / εγγραφή του θα πραγματοποιηθεί σε «στούντιο» που θα επιλεγεί από το Π.Ι. με ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό, μέσα σε 3 μήνες από την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων για το studio. Επίσης, στην περίπτωση της συγγραφής του οδηγού για το νηπιαγωγείο, ο οποίος θα εμπεριέχει και προτάσεις για την υλοποίηση προγραμμάτων και σχεδίων εργασίας στο νηπιαγωγείο, προβλέπεται το διάστημα των 15 μηνών για τη συγγραφή του. O ίδιος χρόνος ισχύει και για τα Λεξικά, τη Γραμματική και το Συντακτικό του Γυμνασίου.

Οι συγγραφείς / δημιουργοί εκπαιδευτικού υλικού είναι υπεύθυνοι για την παράδοσή του σε κατάλληλη ηλεκτρονική μορφή (σύμφωνα  με τις οδηγίες του Π.Ι.) και τη φιλολογική επιμέλεια του κειμένου όπως και την πλήρη παρακολούθηση των  διαδικασιών σκιτσογράφησης / εικονογράφησης και στη συνέχεια των διαδικασιών προεκτύπωσης (σε συνεργασία με τον εποπτεύοντα του Π.Ι.), παρέχοντας το σχετικό εικονιστικό υλικό (εικόνες, χάρτες, σχέδια, διαγράμματα κ.λπ.) το οποίο θα καλύπτει το 20-40% του βιβλίου σύμφωνα με τις ειδικές προδιαγραφές. Οι διαστάσεις των βιβλίων, εργαστηριακών οδηγών και βιβλιοτετραδίων (όλου δηλαδή του έντυπου υλικού) είναι 26 Χ 19,5 εκ. Η παραδοτέα σελίδα από τους συγγραφείς θα πρέπει να είναι των 45 αράδων και των 70 διαστημάτων ανά αράδα. Στην περίπτωση που υπάρχουν ειδικές προδιαγραφές πέραν των γενικών για ορισμένα βιβλία ή υποστηρικτικό εκπαιδευτικό υλικό, θα ακολουθούνται χωρίς παρέκκλιση. Οι προδιαγραφές αυτές έχουν συνταχθεί από τους υπεύθυνους των μαθημάτων και θα αποτελέσουν μέρος της απόφασής μας.

Εφόσον, η συγγραφή των βιβλίων ή η δημιουργία του σχετικού υποστηρικτικού εκπαιδευτικού υλικού ολοκληρωθεί, εγκρίνονται με αποφάσεις των αρμοδίων Τμημάτων του Π.Ι. ύστερα από εισήγηση του υπεύθυνου του μαθήματος και θα ακολουθήσει περαιτέρω φιλολογική επιμέλεια από ειδικούς που θα έχουν επιλεγεί από το σχετικό μητρώο που θα δημιουργηθεί στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Η φιλολογική επιμέλεια και τελική ηλεκτρονική επεξεργασία ολοκληρώνεται μετά τη διαμόρφωση της σελίδας στο ατελιέ με ευθύνη των αναδόχων (και του Π.Ι.). Σε κάθε βιβλίο (πακέτο) και υποστηρικτικό εκπαιδευτικό υλικό αναγράφεται μόνο ο λογότυπος του ΥΠ.Ε.Π.Θ., του Π.Ι. και του Ο.Ε.Δ.Β.

4. Η επιτροπή κρίσης – αξιολόγησης αποτελείται από τρεις (3) εξωτερικούς κριτές. Καθένας από αυτούς παρακολουθεί τη συγγραφή του βιβλίου ή οποιουδήποτε υπό εκπόνηση υποστηρικτικού εκπαιδευτικού υλικού και συντάσσει τελική έκθεση με τις παρατηρήσεις του που αφορούν στην επιστημονική και παιδαγωγική καταλληλότητά τους. Το στάδιο αυτό ολοκληρώνεται με τη σύνθεση και την παρακολούθηση της ενσωμάτωσης των παρατηρήσεων των κριτών, από τον εποπτεύοντα του Π.Ι., ο οποίος θα μπορεί να αναλαμβάνει την εποπτεία έως δύο (2) και σε εξαιρετικές περιπτώσεις περισσοτέρων  βιβλίων (πακέτων) ή υποστηρικτικού εκπαιδευτικού υλικού. Η σύνθεση των παρατηρήσεων των κριτών και η παρακολούθηση της ενσωμάτωσης διορθώσεων από τον εποπτεύοντα του Π.Ι. (υπεύθυνο υποέργου) θα γίνεται ισόχρονα με τη μορφή τριών εκθέσεων (πέραν της τελικής) σε συνεργασία με τον υπεύθυνο του μαθήματος. Οι εκθέσεις αυτές θα κατατίθενται στον επιστημονικό υπεύθυνο του έργου και στο Συντονιστικό Συμβούλιο (Σ.Σ.) κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου. Οι εκθέσεις αυτές  θα αφορούν την επιστημονική επάρκεια, τη διάχυση της διαθεματικότητας, την παρουσίαση, τη διάρθρωση, την έκταση και κατανομή της ύλης, τη συμβατότητα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (Α.Π.Σ.) του μαθήματος, το χρονοδιάγραμμα, κ.τ.λ., σύμφωνα με τις γενικές και ειδικές προδιαγραφές που έχει αποφασίσει το Π.Ι., ακόμα και πιθανά προβλήματα που θα έχουν προκύψει.

Η συγκρότηση της τριμελούς εξωτερικής επιτροπής κρίσης – αξιολόγησης (από εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Σχολικούς Συμβούλους και μέλη Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι.) θα γίνεται ανά υποέργο με βάση το μητρώο αξιολογητών του Π.Ι και συγκριτική αξιολόγηση των προσόντων τους, μετά από εισήγηση του αρμοδίου Τμήματος και της Συντονιστικής Επιτροπής του έργου (εντός του χρονοδιαγράμματος) που θα προκύψει μετά από κλήρωση (ανά κατηγορία μέλους της Επιτροπής) από ικανό αριθμό υποψηφίων των οποίων τα προσόντα ικανοποιούν τα εξής γενικά κριτήρια ιεράρχησης: Ιδιότητα - βαθμίδα εκπαίδευσης, σπουδές, μεταπτυχιακές σπουδές σχετικές με το γνωστικό αντικείμενο, προηγούμενη εμπειρία στη συγγραφή – δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού, προηγούμενη εμπειρία στην αξιολόγηση – κρίση εκπαιδευτικού υλικού, συγγραφικό έργο – δημοσιεύσεις σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά, συγγραφικό έργο σχετικό με το γνωστικό αντικείμενο.  Αίτηση συμμετοχής στο Μητρώο Αξιολογητών έχουν οι εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης καθώς και άλλοι επιστήμονες ειδικευμένοι σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης καθώς και της Τεχνικής-Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. Η διαμόρφωση της σχετικής για κάθε μορφής εκπαιδευτικό υλικό πρότασης υποψηφίων προς κλήρωση γίνεται με τη συνεργασία του Προέδρου του αρμοδίου Τμήματος και του υπευθύνου του μαθήματος. Το Τμήμα εισηγείται στο Σ.Σ., το οποίο και αποφασίζει. Στην περίπτωση της δημιουργίας χαρτών μπορεί να ανατίθενται σε μία επιτροπή κρίσης-αξιολόγησης, η αξιολόγηση του προϊόντος περισσοτέρων του ενός υποέργου. Στη σύνθεση των επιτροπών κρίσης-αξιολόγησης μετέχει ένα μέλος ΔΕΠ Α.Ε.Ι., ένας Σχολικός Σύμβουλος και ένας μάχιμος εκπαιδευτικός. Η σύνθεση αυτή μπορεί να προσαρμόζεται ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες του μαθήματος, του υποστηρικτικού εκπαιδευτικού υλικού (να απαιτείται λ.χ. γνώση σκηνοθεσίας, τεχνικών προδιαγραφών CD-ROM κτλ. που πιθανόν να διαθέτουν εκπαιδευτικοί οι οποίοι έχουν κάνει αίτηση για το σχετικό μητρώο) και τους διαθέσιμους εκπαιδευτικούς (π.χ. μπορεί να συμμετέχουν δύο μάχιμοι εκπαιδευτικοί αντί για έναν κτλ.). Η τριμελής επιτροπή κρίσης - αξιολόγησης έχει και την ευθύνη στενής συνεργασίας με το συγγραφέα (ή τη συγγραφική ομάδα) για την καλύτερη πορεία της συγγραφής προκειμένου να αποτυπώνονται επιτυχώς οι προδιαγραφές του εκπαιδευτικού υλικού και η ουσιαστικοποίηση της νέας θεώρησης των Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών (Α.Π.Σ.) μέσα από τη διαθεματική προσέγγιση της γνώσης.

Οι τριμελείς επιτροπές κρίσης – αξιολόγησης πέραν της αξιολόγησης των αρχικών δειγμάτων γραφής (παράγραφος 3) θα παρακολουθούν τη διαδικασία συγγραφής και θα υποβάλουν τουλάχιστον τρεις (3) εκθέσεις (καθένας χωριστά) παρακολούθησης – αξιολόγησης ισόχρονα κατανεμημένες σε σχέση με το κατά περίπτωση σχετικό χρονοδιάγραμμα. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας συγγραφής καταθέτουν (καθένας χωριστά) ειδική τελική έκθεση αξιολόγησης για ολόκληρο το εκπαιδευτικό πακέτο ή το υποστηρικτικό εκπαιδευτικό υλικό ως προς την επιστημονική, τεχνική  και παιδαγωγική καταλληλότητά του. Οι σχετικές εκθέσεις των επιτροπών κρίσης-αξιολόγησης συζητούνται στο αρμόδιο Τμήμα και στο Συντονιστικό Συμβούλιο (Σ.Σ.), στο οποίο καλείται να εισηγηθεί σχετικά ο υπεύθυνος του μαθήματος και εγκρίνονται ή απορρίπτονται.

5 α) Η Συντονιστική Επιτροπή συγκροτείται από το Συντονιστικό Συμβούλιο και αποτελείται από: τον Πρόεδρο του Π.Ι., τον Πρόεδρο του Τμήματος Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, τον Πρόεδρο του Τμήματος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τους Επιστημονικούς Υπευθύνους των Έργων με τους αναπληρωτές τους και τους Επιστημονικούς Υπευθύνους των Υποέργων οριζοντίων δράσεων. Έργο της Συντονιστικής Επιτροπής είναι η συντονισμένη παρακολούθηση του Έργου στο σύνολό του και η προώθηση των εισηγήσεων (παραδοτέων) μέσω του Επιστημονικού Υπευθύνου του Έργου στον Πρόεδρο του Π.Ι. ή το Τμήμα ή το Συντονιστικό Συμβούλιο για την πορεία του έργου ανάλογα με το θέμα. Στη Συντονιστική Επιτροπή συμμετέχουν αμισθί ο Πρόεδρος του Π.Ι., οι Αντιπρόεδροι του και ο Προϊστάμενος /η της Διεύθυνσης Διοικητικής και Οικονομικής Στήριξης του Π.Ι. για το συντονισμό των διοικητικών πράξεων – αποφάσεων που απαιτούνται.

β) Για τη στήριξη του Έργου και της Συντονιστικής Επιτροπής θα συγκροτηθεί ειδική ομάδα συντονισμού των Έργων, της φυσικής προόδου και της επιστημονικοτεχνικής διαχείρισης των σχετικών έργων και υποέργων. Η Ομάδα αυτή συγκροτείται από τους κ.κ. Πασιά Γεώργιο, Δούκα Γεώργιο, Ζιάραγκα Ιωάννη, Παπαστάμου Ιωάννα, Στεφανή Χριστίνα και Φέρμελη Γεωργία, αποσπασμένους εκπαιδευτικούς. Στην ομάδα αυτή θα ενταχθούν, επίσης, και οι με σύμβαση έργου υπάλληλοι για την πράξη 2.2.1.α., καθώς και οι εξής υπάλληλοι του Ειδικού Λογαριασμού: Χρυσανθακόπουλος Ανδρέας, Τριανταφυλλοπούλου Πιπίνα, Γκικόπουλος Ιωάννης, Αλεπουδέα Ιωάννα, Σωτηροπούλου Ελένη – Κωνσταντίνα, οι οποίοι θα προσφέρουν έργο με παραδοτέο προϊόν πέραν των καθηκόντων τους στον Ειδικό Λογαριασμό και οι οποίοι θα αμειφθούν με απόφαση του Συντονιστικού Συμβουλίου (Σ.Σ.).

γ) Για τον τεχνικό έλεγχο Λογισμικών (CD-ROM) και ψηφιακών εκπαιδευτικών ταινιών (DVD) συγκροτείται Ειδική Ομάδα Τεχνικού Ελέγχου (Ο.Τ.Ε.).

Το Συντονιστικό Συμβούλιο δύναται να αιτείται πρόσθετες επεξηγήσεις για διαδικαστικά θέματα (για τα οποία κρίνει ότι απαιτείται ειδική εισήγηση σχετική με προβλήματα που αφορούν την πορεία της συγγραφής), σε περιπτώσεις διαφωνιών της τριμελούς επιτροπής κρίσης – αξιολόγησης και της συγγραφικής ομάδας. Το συντονισμό επίλυσης τέτοιων προβλημάτων έχει το Π.Ι. δια των μελών του που είτε συμμετέχουν στη Συντονιστική Επιτροπή του έργου ή είναι υπεύθυνοι έργων και υποέργων και εισηγούνται σχετικά στο Συντονιστικό Συμβούλιο, σε συνεργασία με τον επιστημονικό υπεύθυνο του έργου και τον υπεύθυνο του μαθήματος, οι οποίοι θα καλούνται στο Συντονιστικό Συμβούλιο (Σ.Σ.). Το Συντονιστικό Συμβούλιο (Σ.Σ.) θα πρέπει, σε περιπτώσεις που κρίνεται απαραίτητο να ζητά σχετική εισήγηση του αρμοδίου Τμήματος.

6. Όσον αφορά τις δαπάνες που εμπεριέχονται στην υλοποίηση της Πράξης 2.2.1.α θα ακολουθηθεί η παρακάτω διαδικασία κοστολόγησης:

- Το κόστος της συγγραφής του έντυπου εκπαιδευτικού υλικού ανέρχεται  στο ύψος των 135 € ανά σελίδα για το βιβλίο του μαθητή και 90 € ανά σελίδα για το υπόλοιπο έντυπο υλικό.

- Ο υπολογισμός του κόστους των πρωτότυπων σκίτσων που θα δημιουργηθούν από σκιτσογράφους οι οποίοι θα επιλεγούν από το σχετικό μητρώο του Π.Ι. βασίζεται στη συλλογιστική ότι τα σκίτσα δεν ξεπερνούν το 40% του βιβλίου. Με βάση τις υπάρχουσες τιμές του Ο.Ε.Δ.Β. η δαπάνη για τη σκιτσογράφηση δεν πρέπει να υπερβαίνει το 10% του κόστους των βιβλίων τα οποία περιέχουν σκίτσα (βιβλίο του μαθητή και τετράδιο εργασιών και σε ορισμένες περιπτώσεις και βιβλίο εκπαιδευτικού).

- Η κρίση των δοκιμίων – δειγμάτων γραφής των βιβλίων και του υπόλοιπου εκπαιδευτικού υλικού από την εξωτερική επιτροπή κρίσης-αξιολόγησης με στόχο την επιλογή του αναδόχου κοστολογείται σε 100 € για την κρίση ενός δοκιμίου από τον κάθε ένα από τα μέλη της  επιτροπής.

- Το κόστος της παρακολούθησης – διαμορφωτικής αξιολόγησης και της τελικής αξιολόγησης από τις επιτροπές κρίσης – αξιολόγησης του κάθε βιβλίου (πακέτου) δεν θα υπερβαίνει το 15% του κόστους συγγραφής του κάθε εκπαιδευτικού πακέτου και αναφέρεται στη σύνταξη ξεχωριστών σχετικών εκθέσεων αξιολόγησης από το κάθε μέλος της επιτροπής κρίσης-αξιολόγησης. Το ύψος της δαπάνης ανά είδος εκπαιδευτικού υλικού θα αναγράφεται στους πίνακες της σχετικής προκήρυξης.

- Το κόστος της δημιουργίας των λογισμικών - CD-ROM ανέρχεται σε 90.000 € για το κάθε ένα.

- Το κόστος της δημιουργίας των εκπαιδευτικών ψηφιακών ταινιών (DVD) ανέρχεται σε 30.000 € για το κάθε ένα.

- Η παρακολούθηση – διαμορφωτική αξιολόγηση και η τελική αξιολόγηση του κάθε εκπαιδευτικού λογισμικού (CD-ROM) από την εξωτερική επιτροπή κρίσης-αξιολόγησης ανέρχεται στο 10% περίπου του κόστους της δημιουργίας του.

- Η παρακολούθηση – διαμορφωτική αξιολόγηση και η τελική αξιολόγηση της κάθε εκπαιδευτικής ψηφιακής ταινίας (DVD) από την εξωτερική επιτροπή κρίσης-αξιολόγησης ανέρχεται στο 10% περίπου του κόστους της δημιουργίας του.

- Το κόστος της δημιουργίας των γεωγραφικών χαρτών (απλών ή ανάγλυφων ανά υποέργο, αναφέρεται στον ειδικό πίνακα του σχετικού παραρτήματος της Πράξης 7) αφορά τη δημιουργία των σχετικών μητρών οι οποίες θα παραδοθούν από το Π.Ι. στον Ο.Ε.Δ.Β., για τη σχετική αναπαραγωγή.

- Το κόστος των χαρτών Κοσμογραφίας ανέρχεται στις 15.000 €. Για τους ιστορικούς άτλαντες (3 τεύχη των 30 χαρτών έκαστο) το κόστος ανέρχεται σε 75.000 €.

- Η παρακολούθηση – διαμορφωτική αξιολόγηση και η τελική αξιολόγηση των χαρτών ανά υποέργο από την εξωτερική επιτροπή κρίσης-αξιολόγησης ανέρχεται στο 5% του κόστους της δημιουργίας τους.

- Το κόστος της δημιουργίας των AUDIO CD των ξένων γλωσσών ανέρχεται σε 10.000 €. για κάθε ένα και αναφέρεται στην «καταγραφή» διαλόγων (από τα κείμενα του βιβλίου) από ντόπιους ομιλητές. Η συγγραφική ομάδα αναλαμβάνει την ευθύνη της επιλογής των ομιλητών και της εποπτείας (μαζί με τον υπεύθυνο του Π.Ι.) των εργασιών ηχογράφησης (studio).

- Το περιεχόμενο για τις αφίσες, τα CD audio και τα CD visual θα δημιουργηθεί με ευθύνη του Π.Ι. και οι ανάδοχοι θα αναλάβουν μόνο την απαιτούμενη επεξεργασία και την αναπαραγωγή.

- Η φιλολογική επιμέλεια, η οποία θα πραγματοποιηθεί από φιλολόγους (ελληνικής φιλολογίας για όλα τα βιβλία και ανάλογης εξειδίκευσης για τα ξενόγλωσσα βιβλία), που θα προέρχονται από το σχετικό μητρώο του Π.Ι., κοστολογείται στο ύψος των 2 € ανά σελίδα.

- Το κόστος της εποπτείας – παρακολούθησης από το Π.Ι. αναφέρεται στην εκπόνηση σχετικών εκθέσεων και κοστολογείται ως εξής:

- στην περίπτωση των έντυπων εκπαιδευτικών πακέτων που περιέχουν και βιβλίο μαθητή και βιβλίο εκπαιδευτικού στο ύψος των 4 ανθρωπομηνών (χ 700 € τον ανθρωπομήνα) καθώς και στις περιπτώσεις των Ανθολογίων Ελληνικής Γλώσσας. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται και τα βιβλία Γραμματικής – Συντακτικού.

- στην περίπτωση που δεν υπάρχει βιβλίο δασκάλου / καθηγητή (π.χ. Τεχνολογία) στο ύψος των 3 ανθρωπομηνών (χ 700 € τον ανθρωπομήνα).

- στην περίπτωση που δεν υπάρχει βιβλίο μαθητή (π.χ. Μουσικό Ανθολόγιο Δημοτικού, Πολιτιστικές εκδηλώσεις Δημοτικού και Γυμνασίου, Φυσική Αγωγή Γυμνασίου, Μουσικό Ανθολόγιο Γυμνασίου) στο ύψος των 2 ανθρωπομηνών (χ 700 € τον ανθρωπομήνα), εκτός εάν προβλέπεται τετράδιο εργασιών  οπότε  το κόστος ανέρχεται στο ύψος των 3 ανθρωπομηνών (χ 700 €).

- στην περίπτωση των βιβλίων αναφοράς (π.χ. Οδηγός Νηπιαγωγείου, Λεξικό, κλπ) στο ύψος των 3 ανθρωπομηνών (χ 700 € τον ανθρωπομήνα).

- στην περίπτωση των DVD, CD-ROM στο ύψος των 4 ανθρωπομηνών (χ 700 € τον ανθρωπομήνα). Από τους 4 αυτούς ανθρωπομήνες ο 1 ανθρωπομήνας αφορά τον υπεύθυνο του Π.Ι. που παρακολουθεί τις τεχνικές προδιαγραφές του υποστηρικτικού αυτού υλικού και οι 3 τον  υπεύθυνο του Π.Ι. για την εποπτεία και παρακολούθηση.

- στην περίπτωση του CD VISUAL (Εικαστικά Δημοτικού Α-ΣΤ) στο ύψος των 2 ανθρωπομηνών (2 χ 700 €)

- στην περίπτωση των γεωγραφικών χαρτών, στο ύψος του 1 ανθρωπομήνα (χ 700 € τον ανθρωπομήνα) για κάθε χάρτη και για τους ιστορικούς άτλαντες 4 ανθρωπομήνες για κάθε τεύχος.

- σε κάθε περίπτωση η συνολική αμοιβή (από το έργο αυτό) των εποπτευόντων δεν πρέπει να ξεπερνά τους 16 ανθρωπομήνες (χ 700€) για τον καθένα.

- Το κόστος για την παραγωγή του λογισμικού - CD VISUAL (εποπτικό υλικό) εικαστικών είναι 15.000 €.

- Το κόστος για την «τεχνική ομάδα στήριξης» ανέρχεται στους 2 ανθρωπομήνες για κάθε μέλος του Π.Ι. που συμμετέχει (χ 700 €).

- Για την κοστολόγηση των δράσεων που αφορούν τις δαπάνες για την προεκτύπωση, επεξεργασία και αναπαραγωγή εκπαιδευτικού υλικού κλπ. χρησιμοποιήθηκαν οι τιμές του Ο.Ε.Δ.Β. (οι σχετικές τιμές υπάρχουν στον πίνακα της κοστολόγησης που υπάρχει στο Παράρτημα).

7. Θα καταβληθεί προσπάθεια να συγκροτηθεί άμισθη Επιτελική Συμβουλευτική Επιτροπή η οποία θα εκφράζει απόψεις για την καλύτερη ποιότητα των βιβλίων. Η επιτροπή αυτή θα απαρτίζεται από τον Πρόεδρο του Π.Ι., έναν Πρύτανη, τους Προέδρους των Τμημάτων Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του Π.Ι., τον Ειδικό Γραμματέα Ενιαίου Διοικητικού Τομέα Θεμάτων Σπουδών, Επιμόρφωσης και Καινοτομιών, τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Αττικής, τους Διευθυντές Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπ.Ε.Π.Θ., έναν καταξιωμένο συγγραφέα, έναν καταξιωμένο ειδικό της Τέχνης - μέλος ΔΕΠ, έναν καθηγητή Α.Ε.Ι. Πέραν της ευθύνης συγκρότησης της Επιτελικής Συμβουλευτικής Επιτροπής ο Πρόεδρος του Π.Ι. έχει την ευθύνη να παρακολουθεί την όλη πορεία του Έργου και να συγκαλεί άμεσα οποιοδήποτε σχετικό όργανο για την αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων.

8. Ειδικές προδιαγραφές βιβλίων. Πέραν των γενικών που υπάρχουν στα ΔΕΠΠΣ–ΑΠΣ, για όποιο βιβλίο-πακέτο κρίνεται αναγκαίο καθώς και για το υποστηρικτικό εκπαιδευτικό υλικό συντάσσονται και ειδικές προδιαγραφές οι οποίες θα `ναι εξειδικευμένες και συγκεκριμένες και θα συμπληρώνουν το φάκελο της προκήρυξης. Ο συντονισμός θα γίνει από τους Προέδρους των Τμημάτων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Π.Ι. Επισυνάπτω σχετικό έντυπο που θα συμπληρωθεί από τους υπεύθυνους των μαθημάτων και θα κατατεθεί στο Σ.Σ. και θα συμπληρώσει την παρούσα Πράξη στο Παράρτημα .

# Κάθε διδακτική ενότητα θα πρέπει να περιλαμβάνει νέες έννοιες (λέξεις ή φράσεις) οι οποίες αναφέρονται, επεξηγούνται και αναλύονται στο κείμενο. Εκτός από την άσκηση εφαρμογής με τη χρήση τους, κυρίως σε λόγο που καλείται να παράγει ο μαθητής θα καταγράφονται στο τέλος του ευρύτερου κεφαλαίου και θα καταχωρούνται σε συγκεντρωτικό  πίνακα λεξιλογίου στο τέλος του βιβλίου  του μαθητή. Ο σκοπός είναι η δημιουργία και προοδευτική διεύρυνση του «διαθέσιμου» θεματικού λεξιλογίου κάθε γνωστικού αντικειμένου. Τέλος, κατά περίπτωση πρέπει να γίνονται αναφορές και σε θέματα που αφορούν τα ΑΜΕΑ.

# 9. Προδιαγραφές για το υποστηρικτικό εκπαιδευτικό υλικό. Το Π.Ι. έχει εκπονήσει γενικές προδιαγραφές για την παραγωγή του υποστηρικτικού εκπαιδευτικού υλικού που θα συμπεριλαμβάνει: εκπαιδευτικά λογισμικά (CD-ROM), χάρτες (γεωγραφικούς, ανάγλυφους, κοσμογραφίας και ιστορικούς άτλαντες), εκπαιδευτικές ψηφιακές ταινίες (DVD), CD-AUDIO (ξένων γλωσσών), CD-ROM (εποπτικό υλικό) Εικαστικών. Πέραν των γενικών αυτών προδιαγραφών κρίνεται αναγκαίο και συντάσσονται και ειδικές προδιαγραφές οι οποίες θα `ναι εξειδικευμένες και συγκεκριμένες, με ιδιαίτερες αναφορές στα ΑΜΕΑ, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο και θα συμπληρώνουν το φάκελο της προκήρυξης. Έχουμε διαμορφώσει σχετικό έντυπο, το οποίο εμπεριέχει τις γενικές και ειδικές προδιαγραφές και τα κριτήρια αξιολόγησης, που θα συμπληρωθεί από τους υπεύθυνους των μαθημάτων και θα συμπληρώσει την Πράξη αυτή στο Παράρτημα.

Οι υπεύθυνοι μαθημάτων για τα οποία απαιτείται η αναπαραγωγή αφισών, CD Audio (π.χ. Μουσική, Φυσική Αγωγή κ.ά.) θα διαμορφώσουν την πρότασή τους για το περιεχόμενο και θα συμπεριληφθεί στη σχετική προκήρυξη. Υπεύθυνοι  συντονισμού είναι οι Πρόεδροι των Τμημάτων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

10. Σχέδια κειμένων για προκηρύξεις

Επιμελούνται τα κείμενα όλων των διακηρύξεων και προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος και θα συμπεριληφθούν στο σχετικό φάκελο για κριτές – αξιολογητές και αναδόχους (συγγραφείς – δημιουργούς)

11. Σχέδια κειμένων για συμβάσεις

Επιμελούνται ήδη τα κείμενα των συμβάσεων

12. Οριζόντιες δράσεις, Ομάδα Υποστήριξης Έργων και Ομάδα

Τεχνικού Ελέγχου

α. Οι οριζόντιες δράσεις για τα δυο (2) έργα (Δημοτικού – Γυμνασίου)

είναι οι εξής:

| ###### Οριζόντιες Δράσεις | Ονοματεπώνυμο Υπευθύνου | Ανθρωπομήνες |
| --- | --- | --- |
| 1. Αυτεπιστασία στην οποία θα υπάγονται οι σαφώς διακριτές δράσεις: - Αξιολόγηση Προγράμματος - Πρόσληψη δυο (2) συμβασιούχων - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ένταξη σε μητρώο κριτών και δημιουργία του μητρώου - Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την ένταξη σε μητρώο σκιτσογράφων και δημιουργία του μητρώου - Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την ένταξη σε μητρώο φιλολόγων και δημιουργία του μητρώου - Προκηρύξεις | Γ. Τύπας (Δημοτικό) Α. Μπομπέτσης (Γυμνάσιο) | 4 4 |
| 2. Δημιουργία εξώφυλλων Δημοτικού | Ι. Παπαστάμου | 4 |
| 3. Δημιουργία εξώφυλλων Γυμνασίου | Ρ. Μάρκου | 4 |
| 4. Προεκτύπωση του έντυπου εκπαιδευτικού υλικού Δημοτικού | Γ. Πασιάς | 4 |
| 5. Προεκτύπωση του έντυπου εκπαιδευτικού υλικού Γυμνασίου | Α. Βερβέρη | 4 |
| 6.Παραγωγή τριών τάξεων CD AUDIO (Δ, Ε, ΣΤ) ξένων γλωσσών Δημοτικού | Γ. Τύπας | 4 |
| 7. Παραγωγή 12 CD AUDIO ξένων γλωσσών Γυμνασίου | Α. Μπομπέτσης | 4 |
| 8. α. Διεξαγωγή ενημερωτικών ημερίδων για συγγραφείς Δημοτικού 8.β. Διεξαγωγή ενημερωτικών ημερίδων για κριτές | Γ. Πασιάς | 4 (2+2) |
| 9.α. Διεξαγωγή ενημερωτικών ημερίδων συγγραφείς 9.β. Διεξαγωγή ενημερωτικών ημερίδων για κριτές | Γ. Φέρμελη | 4 (2+2) |
| 10. Αναπαραγωγή Δ.Ε.Π.Π.Σ. (Φ.Ε.Κ. Β΄ 303 και 304/13- 3-2003)) | Γ. Παληός | 1 |
| 11.Αναπαραγωγή εκπαιδευτικών αφισών | Γ. Παληός | 1 |
| 12. Αναπαραγωγή CD-AUDIO | Γ. Παληός | 1 |
| 13. Κρίσεις δοκιμίων Δημοτικού | Γ. Παληός | 2 |
| 14. Κρίσεις δοκιμίων Γυμνασίου | Γ. Παληός | 2 |
| 15. Δημιουργία αφισών για τη Μελέτη του Περιβάλλοντος | Α. Κουλουμπαρίτση | 2 |
| 16. Επεξεργασία και αναπαραγωγή visual CD Δημοτικού | Γ. Παληός | ½ |
| 17.Επεξεργασία και αναπαραγωγή visual CD Γυμνασίου | Γ. Παληός | ½ |

β. Η Ειδική Ομάδα Συντονισμού των δυο (2) έργων συγκροτείται ως εξής:

Πασιάς Γεώργιος, Συντονιστής

● Δούκας Γεώργιος 2 (χ 1 ανθρωπομήνα)

- Ζιάραγκας Ιωάννης 2 (χ 1 ανθρωπομήνα)

- Παπαστάμου Ιωάννα 2 (χ 1 ανθρωπομήνα)

- Πασιάς Γεώργιος 2 (χ 1 ανθρωπομήνα)

- Στεφανή Χριστίνα 2 (χ 1 ανθρωπομήνα)

- Φέρμελη Γεωργία 2 (χ 1 ανθρωπομήνα)

- Χρυσανθακόπουλος Ανδρέας*

- Τριανταφυλλοπούλου Πιπίνα*

- Γκικόπουλος Ιωάννης *

- Αλεπουδέα Ιωάννα *

- Σωτηροπούλου Ελένη – Κωνσταντίνα *

* 	Η αμοιβή τους θα καθοριστεί με απόφαση του Συντονιστικού Συμβουλίου

γ. Η Ειδική Ομάδα Τεχνικού Ελέγχου Λογισμικού (CD-ROM) και ψηφιακής

εκπαιδευτικής ταινίας (DVD) συγκροτείται ως εξής:

Αγγελής Αδάμ και Ηλιάδης Κοσμάς, Συντονιστές (αμισθί)

- Ηλιάδης Κοσμάς 5 (χ 1 ανθρωπομήνα)

- Παπαστάμου Ιωάννα 5 (χ 1 ανθρωπομήνα)

- Τριανταφύλλου Ανδρέας 5 (χ 1 ανθρωπομήνα)

- Βιδάκη Ειρήνη 5 (χ 1 ανθρωπομήνα)

- Ξυνός Παναγιώτης 5 (χ 1 ανθρωπομήνα)

- Ζεπάτου Αφροδίτη 5 (χ 1 ανθρωπομήνα)

- Αλβέρτης Νικόλαος 5 (χ 1 ανθρωπομήνα)

- Φέρμελη Γεωργία 5 (χ 1 ανθρωπομήνα)

- Στεφανή Χριστίνα 5 (χ 1 ανθρωπομήνα)

- Παγώνης Κώστας 5 (χ 1 ανθρωπομήνα)

- Ιατρού Κώστας 5 (χ 1 ανθρωπομήνα)

- Παπαπαναγιώτου Γιώργος 5 (χ 1 ανθρωπομήνα)

13. Κατανομή έργων και υποέργων σε υπεύθυνους

Για τη δημιουργία του κάθε εκπαιδευτικού έντυπου «πακέτου», και του υποστηρικτικού εκπαιδευτικού υλικού (λογισμικού, εκπαιδευτικής ψηφιακής ταινίας, ομάδας χαρτών, κ.ά.) θα συνταχθούν Τεχνικά Δελτία Υποέργων (Τ.Δ.Υ.) στα οποία οι υπεύθυνοι, ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 1 της Πράξης αυτής. Ο σχετικός κατάλογος επισυνάπτεται:

Α.  ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

| ### ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΟΥ: Γ.ΤΥΠΑΣ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ: Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | # ΙΔΙΟΤΗΤΑ | # ΒΙΒΛΙΑ | CD/ DVD | ### ΧΑΡΤΕΣ | ### Ανθρωπομήνες |
| ΑΡΓΥΡΟΥΔΗ ΕΙΡΗΝΗ | ΑΠΟΣΠ. ΕΚΠ/ΚΟΣ | 1 Μελέτη Περιβάλλοντος Β΄ τάξης | 1 DVD Μουσική Α΄ - Β΄ - Γ΄ τάξεων |  | 7 (4+3) |
| ΒΕΡΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΠΟΣΠ. ΕΚΠ/ΚΟΣ | 1 Μουσικά Γ΄ - Δ΄ τάξεων | 1 CD-ROM Γλώσσα Γ΄- Δ΄ τάξεων |  | 7 |
| ΒΟΥΖΙΚΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ | ΑΠΟΣΠ. ΕΚΠ/ΚΟΣ | 1 Φυσική Αγωγή Ε΄ - ΣΤ΄ τάξεων | 1 DVD Φυσική Αγωγή (Ψυχοκιν. Μουσικοκιν και χορών) Α΄-ΣΤ΄ τάξεων |  | 7 |
| - ΓΑΛΑΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ (και Δημοτικό) | ΑΠΟΣΠ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ | 2 (1Μουσική Β΄ τάξης 1Πολιτιστικές εκδηλώσεις Α΄-ΣΤ΄) |  |  | 6(4Γ+2Δ) |
| ΔΕΜΑΓΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | # ΑΠΟΣΠ. ΕΚΠ/ΚΟΣ | 1 Μουσικά Α΄ - Β΄ τάξεων |  |  | 4 |
| ΔΗΜΗΤΡΕΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | # ΑΠΟΣΠ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ |  | 1 CD-ROM Θρησκευτικά Ε΄ - ΣΤ΄ τάξεων |  | 3 |
| ΔΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Ομάδα Υποστήριξης έργων) και 4 υποέργα για ανάγλυφους | # ΑΠΟΣΠ. ΕΚΠ/ΚΟΣ |  |  | 4 Χάρτες Ανάγλυφοι Δημοτικού | 6 (4+2) |
| ΖΙΑΡΑΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Ομάδα Υποστήριξης έργων) | ΑΠΟΣΠ. ΕΚΠ/ΚΟΣ | 1 Μαθηματικά Β΄ τάξης | 1 CD-ROM Μαθηματικά Α΄ -Β΄ τάξεων |  | 9 (4+3+2) |
| ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ | ΑΠΟΣΠ. ΕΚΠ/ΚΟΣ |  | 2 (1 CD-ROM Ιστορίας Γ΄ - Δ΄ τάξεων, 1 DVD Εικαστικά Α΄ - Γ΄ τάξεων) |  | 6 |
| ΚΑΝΑΚΟΥΣΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ | # ΑΠΟΣΠ. ΕΚΠ/ΚΟΣ | 1 Μελέτη Περιβάλλοντος Α΄ τάξης | 1 CD-ROM Ιστορία Ε΄- ΣΤ΄ τάξεων |  | 7 (4+3) |
| ΚΑΝΕΛΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (και Γυμνάσιο) | ΑΠΟΣΠ. ΕΚΠ/ΚΟΣ |  | 2 (1 CD-ROM Γλώσσα Α΄ - Β΄ τάξεων, 1 DVD Μουσικά Α΄- Γ΄ Γυμνασίου) |  | 6 (3 Δ+3Γ) |
| KAΡΑΘΑΝΑΣΗ ΑΡΕΤΗ | ΕΙΔ.ΠΑΡΕΔΡΟΣ Π.Ι. | 2 (1 Φυσική Αγωγή Γ΄-Δ΄Δημοτικού 1 Λεξικό Χρηστικό - εικονογραφημένο Α΄ - ΣΤ΄ τάξεων) |  |  | 7 |
| ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΜΑΡΙΑ | ΑΠΟΣΠ. ΕΚΠ/ΚΟΣ | 1 Γλώσσα Β΄ τάξης | 1 DVD Μουσικά Δ΄ - Ε΄ - ΣΤ΄ τάξεων |  | 7 |
| ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | # ΑΠΟΣΠ. ΕΚΠ/ΚΟΣ | 1 Θεατρική Αγωγή Ε΄ - ΣΤ΄ τάξεων | 1 DVD Θεατρική Αγωγή Α΄ - ΣΤ΄ τάξεων |  | 7 |
| ΚΑΥΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΑΠΟΣΠ. ΕΚΠ/ΚΟΣ | 1 Ιστορία Δ΄ τάξης |  |  | 4 |
| ΚΟΥΛΟΥΜΠΑΡΙΤΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 1Οριζόντια Δράση: Δημιουργία αφισών ΜτΠ | # ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Π.Ι. | 2 (1 Μελέτη Περιβάλλοντος Γ΄ τάξης 1 Μελέτη Περιβάλλοντος Δ΄ τάξης) |  |  | 11 (8+3) |
| ΚΟΥΤΡΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΑΠΟΣΠ. ΕΚΠ/ΚΟΣ | 1 Αγγλικά Ε΄ τάξης | 1 CD-ROM Αγγλικά ΣΤ΄ τάξης |  | 7 |
| ΛΑΛΙΩΤΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ (και Γυμνάσιο) | ΑΠΟΣΠ. ΕΚΠ/ΚΟΣ |  | 2 (1 DVD Αθλοπαιδιών Α΄-ΣΤ΄ τάξεων 1 CD-ROM Ομηρικά Έπη (Οδύσσεια – Ιλιάδα) Α΄ - Β΄ Γυμνασίου) |  | 6 (3Δ+3Γ) |
| ΛΙΑΤΣΙΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (και Γυμνάσιο) | ΑΠΟΣΠ. ΕΚΠ/ΚΟΣ | 1 Αγγλικά ΣΤ΄ τάξης |  |  | 7 (4Δ+3Γ) |
| ΚΟΣΣΟΒΙΤΣΑ ΚΛΑΙΡΗ | ΑΠΟΣΠ. ΕΚΠ/ΚΟΣ |  | 1 DVD Αγγλικής Γλώσσας Δημοτικού Δ΄ - Ε΄- ΣΤ΄ τάξεων |  | 3 |
| ΜΠΕΡΕΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Π.Ι. | 2 (1 Φυσικά Ε΄ 1 Φυσικά ΣΤ΄ τάξεων) |  |  | 8 |
| ΜΠΟΥΝΤΑ ΕΛΕΝΗ | # ΑΠΟΣΠ. ΕΚΠ/ΚΟΣ | 2 (1 Εικαστικά Γ΄- Δ΄ τάξεων 1 Εικαστικά Ε΄- ΣΤ΄ τάξεων) |  |  | 8 |
| ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Μ. ΠΑΡΕΔΡΟΣ Π.Ι. | 2 (1 Γλώσσα Α΄ τάξης 1 Θρησκευτικά ΣΤ΄ τάξης) |  |  | 8 |
| ΠΑΜΟΥΚΤΣΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΑΡΕΔΡΟΣ ΜΕ ΘΗΤΕΙΑ Π.Ι. | 1 Ιστορία Γ΄ τάξης | 1 DVD Φυσική Αγωγή (Ενόργ. Γυμν. Κλασ.Αθ.) Α΄- ΣΤ΄ τάξεων |  | 7 |
| ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΠΟΣΠ. ΕΚΠ/ΚΟΣ |  | 1 CD-ROM Δημοτικού Μαθημ/κά Γ΄ - Δ΄ τάξεων |  | 3 |
| ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Π.Ι. | 2 (1 Ιστορία Ε΄ τάξης 1 Ιστορία ΣΤ΄ τάξης) |  |  | 8 |
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (και Γυμνάσιο) | ΑΠΟΣΠ. ΕΚΠ/ΚΟΣ | 1 Φυσική Αγωγή Α΄- Β΄ τάξεων | 1 DVD Φυσικής Αγωγής Γυμνασίου (στίβος) |  | 7 (4Δ+3Γ) |
| ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ | ΑΠΟΣΠ. ΕΚΠ/ΚΟΣ | 2 (1 Λεξικό ....Ελληνικής ....Γλώσσας ....Μαθητών Δ΄- ΣΤ΄ ....τάξεων ....1 Γλώσσα ....Ε’ Δημοτικού) |  |  | 7 |
| ΠΑΠΑΡΙΖΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ | ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Π.Ι. | 2 (1 Γλώσσα ΣΤ΄ τάξης 1 Γραμματική – Συντακτικό Δημοτικού) |  |  | 7 |
| ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΑΠΟΣΠ. ΕΚΠ/ΚΟΣ | 1 Πολιτική και Κοινωνική Αγωγή ΣΤ΄ τάξης | Δημιουργία visual CD Εικαστικών Δημοτικού |  | 6 (4+ 2) |
| ΠΑΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2 οριζόντιες δράσεις: Προεκτύπωση εντύπων Δημοτικού – Διοργάνωση ημερίδων Ομάδα υποστήριξης έργων και 4 υποέργα για χάρτες κοσμογραφίας | ΑΠΟΣΠ. ΕΚΠ/ΚΟΣ |  |  | 4 χάρτες Κοσμογραφίας Δημοτικού | 14 (8+2+4) |
| ΠΕΡΒΑΝΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΑΠΟΣΠ. ΕΚΠ/ΚΟΣ |  | 2(1 CD-ROM Μελέτη Περιβάλλοντος 1 CD-ROM Εικαστικά |  | 6 |
| ΠΕΤΡΕΣΚΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΑΠΟΣΠ. ΕΚΠ/ΚΟΣ |  | 1 CD-ROM Μαθηματικά Ε΄ -ΣΤ΄ τάξεων |  | 3 |
| ΠΙΚΡΟΔΗΜΗΤΡΗ ΜΑΡΙΑ | # ΠΑΡΕΔΡΟΣ ΜΕ ΘΗΤΕΙΑ Π.Ι. | 1 Οδηγός Νηπιαγωγού |  |  | 3 |
| ΠΛΙΑΚΟΥ ΖΩΗ | ΑΠΟΣΠ. ΕΚΠ/ΚΟΣ | 2 Θρησκευτικά Γ΄και Δ΄ τάξης |  |  | 8 |
| ΠΟΛΥΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (και Γυμνάσιο) | ΠΑΡΕΔΡΟΣ ΜΕ ΘΗΤΕΙΑ Π.Ι. | 1 Μαθηματικά Δ΄ τάξης |  |  | 8 (4Δ+4Γ) |
| ΠΟΡΤΕΛΑΝΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | ΑΠΟΣΠ. ΕΚΠ/ΚΟΣ | 1 Θρησκευτικά Ε΄ τάξης | 1 CD-ROM Θρησκευτικών Γ΄- Δ΄ τάξεων Δημοτικού |  | 7 |
| ΣΙΓΑΝΟΥ ΑΝΝΑ | ΑΠΟΣΠ. ΕΚΠ/ΚΟΣ | 1 Αγγλικά Δ΄ τάξης | 1 CD-ROM Αγγλικά Δ΄- Ε΄ τάξεων |  | 7 |
| ΣΚΑΛΙΑΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Π.Ι. | 2 (1 Γεωγραφία Ε΄ τάξης 1 Γεωγραφία ΣΤ΄ τάξης) |  |  | 8 |
| ΣΚΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (και Γυμνάσιο) | ΠΑΡΕΔΡΟΣ Π.Ι. | 2 (1 Μαθηματικά ΣΤ΄ τάξης 1 Μαθηματικά Α΄ Γυμνασίου) |  |  | 8 (4Δ+4Γ) |
| ΣΟΦΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ | ΑΠΟΣΠ. ΕΚΠ/ΚΟΣ | 1 Μουσικά Ε΄ τάξης | 1 CD-ROM Πολιτική και Κοινωνική Αγωγή Ε΄- ΣΤ΄ τάξεων |  | 7 |
| ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | Μ. ΠΑΡΕΔΡΟΣ Π.Ι. |  | 2 (1 CD-ROM Φυσικής Ε΄ - ΣΤ΄ τάξεων 1 CD-ROM Γεωγραφία Ε΄ - ΣΤ΄ τάξεων) |  | 6 (3+3) |
| ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΑΠΟΣΠ. ΕΚΠ/ΚΟΣ | 2 (1 Γλώσσα Γ΄ τάξης 1 Μουσική ΣΤ΄ τάξης) |  |  | 8 |
| ΤΣΙΡΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΠΟΣΠ. ΕΚΠ/ΚΟΣ | 2 (1 Πολιτική και Κοινωνική Αγωγή Ε΄ τάξης 1 Εικαστικά Α΄- Β΄ τάξεων) |  |  | 8 (4+4) |
| ΤΣΟΥΡΛΑΚΗ ΑΛΕΞ/ΝΔΡΑ | ΑΠΟΣΠ. ΕΚΠ/ΚΟΣ |  | 1 CD-ROM Μουσικά Α΄ - ΣΤ΄ τάξεων |  | 3 |
| ΤΥΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2 οριζόντιες δράσεις: Αυτεπιστασία – Παραγωγή CD- AUDIO Δημοτικού | Μ. ΠΑΡΕΔΡΟΣ Π.Ι. | 2 (1 Μαθηματικά Γ΄ τάξης 1 Μαθηματικά Ε΄ τάξης) |  |  | 16 (8+8) |
| ΦΤΕΡΝΙΑΤΗ ΑΝΝΑ (και Γυμνάσιο) | ΑΠΟΣΠ. ΕΚΠ/ΚΟΣ |  | 1 CD-ROM Γλώσσα Ε΄- ΣΤ΄ τάξεων Δημοτικού 1 CD-ROM Γλώσσας Α΄- Γ΄ Γυμνασίου |  | 6 (3Δ+3Γ) |
| ΧΙΟΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΠΑΡΕΔΡΟΣ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ | 1 Μαθηματικά Α΄ τάξης Δημοτικού |  |  | 4 |
| ΧΟΛΕΒΑ ΕΙΡΗΝΗ | ΑΠΟΣΠ. ΕΚΠ/ΚΟΣ | 2 (1 Γλώσσα Δ΄ τάξης 1 Μουσικό Ανθολόγιο Α΄-ΣΤ΄τάξεων) |  |  | 6 |
| ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ – ΓΚΛΙΑΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ | Μ. ΠΑΡΕΔΡΟΣ Π.Ι. | 2 Ανθολόγια Γλώσσας Α΄- Β΄ , Γ΄- Δ΄ τάξεων |  |  | 8 |

###### Β.   ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

| ### ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΟΥ: Α.ΜΠΟΜΠΕΤΣΗΣ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ: Γ. ΠΑΛΗΟΣ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | # ΙΔΙΟΤΗΤΑ | ΒΙΒΛΙΑ | CD/ DVD | ### ΧΑΡΤΕΣ | ### ΑΝΘΡΩΠΟΜΗΝΕΣ |
| ΑΓΓΕΛΗΣ ΑΔΑΜ | ΠΑΡΕΔΡΟΣ ΜΕ ΘΗΤΕΙΑ | 1(Πληροφορική Α΄ - Β΄ - Γ΄ τάξεων) | 1 CD-ROM Πληροφορικής Α΄ - Γ΄ τάξεων |  | 7 |
| ΑΔΑΜΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΑΠΟΣΠΑΣ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ | 1( Μουσική Γ΄ τάξης) |  |  | 4 |
| ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ | ΑΠΟΣΠΑΣ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ | 1Ανθολόγιο Μουσικών Κειμένων Α΄ - Β΄ - Γ΄ τάξεων |  |  | 2 |
| ΑΛΙΦΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΑΠΟΣΠΑΣ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ | 1 Βιβλίο Οδηγός Πολιτιστικών Εκδηλώσεων Α΄- Γ΄ τάξεων |  |  | 2 |
| ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ | ΑΠΟΣΠΑΣ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ | 2 (1 Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Γ΄ τάξης 1 Γραμματική Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας Α΄- Γ΄ τάξεων) |  |  | 8 |
| ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | 2 (1 Διδακτικό εγχειρίδιο Νεοελληνικής Γλώσσας Γ΄ τάξης 1 τεύχος Ομηρικά Έπη ΙΙ – Ιλιάδα) |  |  | 8 |
| ΑΡΓΥΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ | ΑΠΟΣΠ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ |  |  | 1 Ιστορικός Άτλας Β’ τάξης | 4 |
| ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | ΑΠΟΣΠ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ |  | CD-ROM Φιλοσοφικών Κειμένων Γ΄ τάξης |  | 3 |
| ΒΕΙΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | 2 (1 Ιστορία Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Α΄ - Γ΄ τάξεων 1 Ανθολόγιο Φιλοσοφικών Κειμένων Γ΄ τάξης) |  |  | 8 |
| ΒΕΡΒΕΡΗ ΑΜΑΛΙΑ 1οριζόντια δράση: Προεκτύπωση του έντυπου εκπαιδευτικού υλικού Γυμνασίου | ΑΠΟΣΠ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ |  |  |  | 4 |
| ΒΟΥΤΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΠΟΣΠΑΣ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ | # 2 # (1 Οικιακή Οικονομία Α΄ τάξης # 1 Οικιακή Οικονομία Β΄ τάξης) |  |  | # 8 |
| - ΓΑΛΑΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ (και Δημοτικό) | ΑΠΟΣΠ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ | 2 (1Μουσική Β΄ τάξης 1Πολιτιστικές εκδηλώσεις Α΄-ΣΤ΄ ) |  |  | 6 (4Γ+2Δ) |
| ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΛΑΪΑ | ΠΑΡΕΔΡΟΣ ΜΕ ΘΗΤΕΙΑ | 1 Γαλλική Γλώσσα Β΄ τάξης | 1 DVD Γαλλικής Γλώσσας Α’ τάξη |  | 7 |
| ΓΑΤΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΑΠΟΣΠ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ | 1 Αρχαία Ελλάδα. Ο τόπος και οι Άνθρωποι. Ανθολόγιο Β΄ τάξης | 1 CD-ROM Ανθολόγιο Αρχαίων Β΄ τάξης |  | 7 |
| ##### ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΑΓΑΘΗ | ΑΠΟΣΠ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ | 1 Ηροδότου Ιστορίες Α΄ τάξης |  |  | 4 |
| ΓΙΑΓΚΑΖΟΓΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | 1 Θρησκευτικά Γ΄ τάξης | 1 CD-ROM Θρησκευτικά |  | 7 |
| ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΠΟΣΠ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ | 1 Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία Γ΄ τάξης |  | 1 Ιστορικός Άτλας Γ΄ τάξης | 8 |
| ΓΙΟΥΡΗΣ ΗΛΙΑΣ | ΑΠOΣΠΑΣ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ | 2 (1 Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Α΄ τάξης 1 Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Β΄ τάξης) |  |  | 8 |
| ΓΚΛΑΒΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΜΟΝ. ΠΑΡΕΔΡΟΣ | 2 (1 Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α΄ τάξης 1 Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Β΄ τάξης) |  |  | 8 |
| ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΠΑΡΕΔΡΟΣ ΜΕ ΘΗΤΕΙΑ | 1 Αγγλικής Β΄ τάξης (προχ.) | 1 CD-ROM Αγγλικής Γλώσσας Α΄ - Γ΄ τάξεων (αρχάρ.) |  | 7 |
| ΓΚΟΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΠΟΣΠΑΣ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ |  | 1 CD-ROM Μαθηματικά Α΄ - Γ΄ τάξεις |  | 3 |
| ΖΑΧΑΡΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΑΠΟΣΠ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ |  | 1 CD-ROM Εικαστικών Γυμνασίου Α΄ - Γ΄ τάξεων |  | 3 |
| ΗΛΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | 2 (1Τεχνολογία Α΄ τάξης 1 Τεχνολογία Β΄ τάξης) |  |  | 8 |
| ΗΛΙΑΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ Ομάδα τεχνικού Ελέγχου CD και DVD | ΠΑΡΕΔΡΟΣ ΜΕ ΘΗΤΕΙΑ |  |  |  | 5 |
| ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΜΑΡΙΑ | ΑΠΟΣΠΑΣ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ | 2 (1 Αγγλική Γλώσσα Α΄ τάξης (αρχαρ.) 1 Αγγλική Γλώσσα Β΄ τάξης (αρχ) |  |  | 8 |
| ΚΑΒΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ | ΑΠΟΣΠΑΣ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ | 2 (1 Διδακτικό Εγχειρίδιο Νεοελληνικής Γλώσσας Α΄ τάξης 1 Γραμματική της Νέας Ελληνικής Γλώσσας Α΄- Γ΄ τάξεων) |  |  | 8 |
| ΚΑΓΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | 2 (1 Γαλλική Γλώσσα Α΄ τάξης 1 Γαλλική Γλώσσα Γ΄ τάξης) |  |  | 8 |
| ΚΑΝΕΛΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (και Δημοτικό) | ΑΠΟΣΠ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ |  | 2 (1 CD-ROM Γλώσσα Α΄ - Β΄ τάξεων, 1 DVD Μουσικά Α΄- Γ΄ Γυμνασίου) |  | 6 (3Δ+3Γ) |
| ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ. | ΑΠΟΣΠΑΣ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ | 2 (1 Λεξικό Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας Α΄ - Γ΄ τάξεων 1 Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας Α΄ - Γ΄ τάξεων) |  |  | 6 |
| ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΑΠΟΣΠΑΣ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ |  | 2 (1 DVD χοροί Α΄ - Γ΄ τάξεων 1 DVD Αθλοπαιδιές Α΄ - Γ΄ τάξεων) |  | 6 |
| ΚΑΤΣΙΜΠΑΡΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΑΠΟΣΠΑΣ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ | Διδακτικό εγχειρίδιο Νεοελληνικής Γλώσσας Β΄ τάξης |  |  | 4 |
| ΚΑΦΕΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΡΕΔΡΟΣ ΜΕ ΘΗΤΕΙΑ |  | 1 CD-ROM Χημείας Β΄ τάξης |  | 3 |
| ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | Μαθηματικά Γ΄ τάξης |  |  | 4 |
| ΚΟΥΛΟΧΕΡΗ ΦΩΤΕΙΝΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΑΠΟΣΠΑΣ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ | 1 Αγγλική Γλώσσα Γ΄ τάξης (αρχ.) | 1 DVD Αγγλικής Γ΄ τάξης |  | 7 |
| ΚΥΡΚΙΝΗ-ΚΟΥΤΟΥΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | 1 Μεσαιωνική και Νεότερη Ιστορία Β΄ τάξης | 1 CD-ROM Ιστορία Α΄ - Γ΄ τάξεων |  | 7 |
| ΚΟΥΣΚΟΥΝΕΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΑΠΟΣΠ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ |  | 1 CD-ROM Αγγλικής Α΄ - Γ΄ τάξεων (προχ.) |  | 3 |
| ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΗΛΙΑΣ | ΠΑΡΕΔΡΟΣ ΜΕ ΘΗΤΕΙΑ |  | 1 CD-ROM Γεωγραφίας Α΄ - Β΄ τάξεων |  | 3 |
| ΛΑΛΙΩΤΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ (και στο Δημοτικό) | ΑΠΟΣΠ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ |  | 2 (1 CD-ROM Ομηρικά Έπη ΙΙ. Ιλιάδα-Ανθολόγιο 1 DVD Αθλοπαιδιές Δημοτικού) |  | 6 (3Δ+3Γ) |
| ΛΙΑΤΣΙΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (και στο Δημοτικό) | ΑΠΟΣΠ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ | 1 Αγγλικής Γλώσσας ΣΤ΄ Δημοτικού | 1 DVD Αγγλικής Β΄ Γυμνασίου |  | 7 (4Δ+3Γ) |
| ΛΟΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΠΟΣΠ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ |  | 3 (1 DVD Γερμανικής Γλώσσα Β΄ τάξης 1 DVD Γερμανικής Γλώσσας Γ΄ τάξης 1 CD-ROM Γερμανικής Γλώσσας Α΄- Γ΄ τάξεων) |  | 9 |
| ΔΗΜΗΤΡΑΣΚΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ | ΑΠΟΣΠ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ |  | 1 DVD Αγγλικής Β΄ Γυμνασίου |  | 3 |
| ΜΑΡΑΝΤΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | 1 Κοινωνική & Πολιτική Αγωγή Γ΄ τάξης | . |  | 4 |
| ΜΑΡΚΟΥ ΡΟΗ (1Οριζόντια Δράση: Δημιουργία εξώφυλλων Γυμνασίου | ΑΠΟΣΠ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ | 1 Εικαστικά Γ΄ τάξης |  |  | 8 (4+4) |
| ΜΑΝΑΣΣΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | ΑΠΟΣΠ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ | 2 (1 Φυσική Αγωγή Γ΄ τάξης 1 Φυσική Αγωγή Α΄ - Γ΄ τάξεων) |  |  | 8 |
| ΚΙΡΚΥΝΗ-ΚΟΥΤΟΥΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | 1 Αρχαία Ιστορία Α΄ Γυμνασίου |  | 1 Ιστορικός Άτλας Α΄ τάξης Γυμνασίου | 4 |
| ΜΟΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΠΟΣΠ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ |  | 1 DVD Ιστορία Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Α΄ - Γ΄ τάξεων |  | 3 |
| ΜΟΥΝΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | 2 (1Φυσική Αγωγή Α΄ τάξης 1 Φυσική Αγωγή Β΄ τάξης) | CD-ROM Φ.Α. Γυμνασίου |  | 11 |
| ΜΠΑΡΩΝΑ ΦΩΤΕΙΝΗ Υποέργα 2 | ΑΠΟΣΠ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ |  | 1CD-ROM Βιολογίας Γυμνασίου | 5 χάρτες Πολιτικοί Δημοτικού Γυμνασίου2(πολιτικός και γεωμορφο- λογικός Ελλάδος) – | 10 (5+2+3) |
| ΜΠΟΜΠΕΤΣΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 2 οριζόντιες δράσεις: Αυτεπιστασία – Παραγωγή CD-AUDIO Γυμνασίου | ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | 2 (1Χημεία Β΄ τάξης 1 Χημεία Γ΄ τάξης) |  |  | 16 (8+8) |
| ΜΠΟΥΡΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΑΠΟΣΠ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ | 1 Ομηρικά Έπη Ι. Οδύσσεια- Α΄ τάξης |  |  | 4 |
| ΜΩΡΑΪΤΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΑΠΟΣΠ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ | 2 (1 Δραματική Ποίηση – Ευριπίδη Ελένη και Δραματική Ποίηση - 1 Αριστοφάνους Όρνιθες) |  |  | 8 |
| ΝΑΣΤΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΠΟΣΠ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ | 2 (Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Γ΄ τάξης 1 Αρχαία Ελληνική Γραμματεία Γ΄ τάξης (Αρριανού Αλεξάνδρου Ανάβαση)) |  |  | 8 |
| ΝΙΚΑ ΕΛΕΝΗ | ΑΠΟΣΠ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ |  | 1 DVD Γαλλικής Γ΄ τάξη |  | 3 |
| ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | ΑΠΟΣΠ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ | 1 Λεξικό Ερμηνευτικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας Α΄ - Γ΄ τάξεων |  |  | 3 |
| ΝΤΖΕΛΕΠΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΠΟΣΠ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ |  | 1 DVD Εικαστικών Α΄ - Β΄ - Γ΄ τάξεων Γυμνασίου |  | 3 |
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (και στο Δημοτικό) | ΑΠΟΣΠ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ | 1 Φυσική Αγωγή Α΄ - Β΄ τάξεων | 1 DVD Φυσικής Αγωγής Γυμνασίου (Στίβος) |  | 7 (4Δ+3Γ) |
| ΠΑΛΗΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 4 οριζόντιες δράσεις: Κρίσεις δοκιμίων Δημ. – Γυμν. Αναπαραγωγή ΔΕΠΠΣ – αφισών – CD AUDIO και visual CD | ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | 2 (1Φυσική Β΄ τάξης 1 Φυσική Γ΄ τάξης) |  |  | 16 (8+7+1/2+ 1/2) |
| ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΜΟΡΦΙΑ | ΑΠΟΣΠ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ |  | 1 DVD Γαλλικής Γλώσσας Β΄ τάξης |  | 3 |
| ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΥ ΙΩΑΝΝΑ Οριζόντια δράση: Δημιουργία εξώφυλλων Δημοτικού Ομάδα υποστήριξης έργων Ομάδα Τεχνικού Ελέγχου CD και DVD | ΑΠΟΣΠ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ |  |  |  | 11 (4+2+5) |
| ΠΑΠΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ | ΑΠΟΣΠ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ |  | 1CD-ROM Γαλλικής Γλώσσας Α΄- Γ΄ τάξεων |  | 3 |
| ΠΕΡΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | 2 (1 Βιολογία Α΄ τάξης 1 Βιολογία Γ΄ τάξης) |  |  | 8 |
| ΠΟΛΥΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (και στο Δημοτικό) | ΠΑΡΕΔΡΟΣ ΜΕ ΘΗΤΕΙΑ | 2 (1 Μαθηματικά Β΄ τάξης Γυμνασίου 1 Μαθηματικά Δ΄ Δημοτικού |  |  | 8 (4Δ+4Γ) |
| ΡΑΓΙΑΔΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΑΡΕΔΡΟΣ ΜΕ ΘΗΤΕΙΑ |  | 1 CD-ROM Φυσικής Β΄ - Γ΄ τάξεων |  | 3 |
| ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΑΠΟΣΠ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ |  | 1 DVD Οικιακής Οικονομίας Α΄ τάξης |  | 3 |
| ΣΑΚΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΑΠΟΣΠ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ | 1 Η τοπική Ιστορία ως πεδίο σπουδής στο πλαίσιο της σχολικής παιδείας Γ΄ τάξης | 1 CD-ROM Τοπικής Ιστορίας Γ΄ τάξης |  | 7 |
| ΣΙΓΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | 2 (1 Εικαστικά Α΄ τάξης 1 Εικαστικά Β΄ τάξης) |  |  | 8 (4+4) |
| ΣΚΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝ. (και στο Δημοτικό) | ΜΟΝ. ΠΑΡΕΔΡΟΣ | 2 (1 Μαθηματικά Α΄ τάξης Γυμνασίου 1 Μαθηματικά ΣΤ΄ τάξης Δημοτικού) |  |  | 8 (4Δ+4Γ) |
| ΣΤΑΘΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΟΝ. ΠΑΡΕΔΡΟΣ | 2 (1 Θρησκευτικά Α΄ τάξης 1 Θρησκευτικά Β΄ τάξης) |  |  | 8 |
| ΣΤΑΜΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΠΟΣΠ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ | 1 Συντακτικό Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας Α΄ - Γ΄ τάξεων |  |  | 4 |
| ΤΖΕΠΟΓΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | 1 ΣΕΠ |  |  | 4 |
| ΤΟΤΣΗ ΛΟΡΕΛΑΙ | ΑΠΟΣΠ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ | 1 Γερμανική Γλώσσα Β΄ Γυμνασίου | 1 DVD Γερμανικής Α΄ τάξης |  | 7 |
| ΤΣΟΥΝΑΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (1 υποέργο) | ΑΠΟΣΠ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ | 2 (1 Γεωγραφία Α΄ τάξης 1 Γεωγραφία Β΄ τάξης) |  | 7 Γεωμορφο λογογικοί χάρτες Δημοτικού - Γυμνασίου | 15 (8+7) |
| ΦΕΡΜΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 1 Οριζόντια δράση: Διεξαγωγή ημερίδων για κριτές – συγγραφείς Ομάδα Υποστήριξης έργων Ομάδα Τεχνικού Ελέγχου CD και DVD | ΑΠΟΣΠ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ |  |  |  | 11 (4+2+5) |
| ΦΤΕΡΝΙΑΤΗ ΑΝΝΑ (και στο Δημοτικό) | ΑΠΟΣΠ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ |  | 2 (1 CD-ROM Γλώσσας Ε΄ - ΣΤ΄ τάξεων Δημοτικού 1 CD-ROM Γλώσσας Α΄ - Γ΄ τάξεων Γυμνασίου) |  | 6 (3Δ+3Γ) |
| ΦΩΣΒΙΝΚΕΛ ΑΝΝΕΤΕ | ΠΑΡΕΔΡΟΣ ΜΕ ΘΗΤΕΙΑ | 2 (1 Γερμανική Γλώσσα Α΄ τάξης 1 Γερμανική Γλώσσα Γ΄ τάξης) |  |  | 8 |
| ΧΡΥΣΟΧΟΟΣ ΙΩΣΗΦ | ΠΑΡΕΔΡΟΣ ΜΕ ΘΗΤΕΙΑ | 2 (1 Αγγλική Γλώσσα Α΄ τάξης 1 Αγγλική Γλώσσα Γ΄ τάξης (προχ.) |  |  | 8 |
| ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ | ΑΠΟΣΠΑΣ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ | 1 (Μουσική Α΄ τάξης ) |  |  | 4 |
| ΑΡΓΥΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ | ΑΠΟΣΠΑΣ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ |  |  | 1 Ιστορικός Άτλας Α΄ τάξης Γυμνασίου | 4 |

14. Πληροφοριακό υλικό για εποπτεύοντες, επιτροπές κρίσης - αξιολόγησης, συγγραφικές ομάδες και δημιουργούς

- Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να παραλαμβάνουν από το Γραφείο 206 του 2ου ορόφου του κτιρίου του Π.Ι. Μεσογείων 396, CD το οποίο θα περιέχει το κείμενο των Δ.Ε.Π.Π.Σ. – Α.Π.Σ. (ΦΕΚ Β΄ 303 και 304/13-3-2003), γενικές και ειδικές προδιαγραφές εκπόνησης του εκπαιδευτικού υλικού καθώς και τα κριτήρια αξιολόγησής του.

- Ειδικές οδηγίες και ενδεικτικές επισημάνσεις για την προώθηση της διαθεματικότητας στο υπό εκπόνηση εκπαιδευτικό υλικό.

- Επεξηγηματικό σημείωμα για τη χρησιμοποίηση του πολυσέλιδου περιεχομένου του CD.

- Το κείμενο των Προκηρύξεων – Προσκλήσεων, το οποίο θα διατίθεται και σε έντυπη μορφή.

15. Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Έργου, πρόταση σταδιακής εισαγωγής των βιβλίων στα σχολεία και σχεδιασμός της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών για τη διαθεματικότητα και τα νέα βιβλία

- Η υλοποίηση του Προγράμματος θα ακολουθήσει το παρακάτω χρονοδιάγραμμα:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

|  | Διαδικασίες | Εκτιμώμενος χρόνος |
| --- | --- | --- |
|  | Προκήρυξη Δ/κής Αρχής | 12/05/03 |
|  | Κατάθεση Τ.Δ.Ε.+Τ.Δ.Υ. (10+10) Αίτηση στη Δ.Α. | 16/05/03 |
|  | Προκηρύξεις/Διακηρύξεις *: 1.Διακήρυξη 2. Πρόσκ. εκδ. ενδ. - Έντυπο εκπ/κό υλικό Δημοτικού 3.Διακήρυξη 4. Πρόσκ. εκδ. ενδ. - Έντυπο εκπ/κό υλικό Γυμν. - Υποστ. εκπ/κό υλικό (Λογισμικά, χάρτες, DVD, CD-ROM εικαστικά, αφίσες (μελέτη περιβάλλοντος)) Δημοτικού 5. Διακήρυξη Γυμνασίου 6. Διακήρυξη - Αναπαραγωγή εκπαιδευτικού υλικού 7. Διακήρυξη (Αφίσες όλων των μαθημ., CD AUDIO, CD Visual) - Στούντιο CD AUDIO 8. Προκήρυξη - Μητρώο κριτών για το Δημοτικό 9. Πρόσ. εκδ. ενδ. - Μητρώο κριτών για το Γυμνάσιο 10. Πρόσ. εκδ. ενδ. - Μητρώο Σκιτσογράφων 11. Πρόσ. εκδ. ενδ. (εικονογράφηση) - Μητρώο Φιλολόγων 12. Πρόσ. εκδ. ενδ. - Φάκελοι ενημέρωσης συγγραφέων 13. Διακήρυξη και κριτών - Προεκτύπωση Δημοτικού 14. Πρόσ. εκδ. ενδ. - Προεκτύπωση Γυμνασίου 15. Πρόσ. εκδ. ενδ. - Επιμορφ. Ημερίδες (Δημοτικού) 16. Διακήρυξη - Επιμορφ. Ημερίδες (Γυμνασίου) 17. Διακήρυξη - Πρόσληψη συμβασιούχων 18. Διακήρυξη - Αναπαραγωγή ΔΕΠΠΣ (ΦΕΚ) 19. Διακήρυξη | 25/05/03 30/10/03 25/08/03 Λήξη υποβολής αίτησης ενδιαφέροντος για το μητρώο Αξιολογητών 25/08/03 10ος /2003 25/05/03 |
|  | Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής των υποψηφίων συγγραφέων σε ειδικά σεμινάρια | 13/06/03 |
|  | Συγκρότηση επιτροπών κρίσης- αξιολόγησης από το Συντονιστικό Συμβούλιο (Σ.Σ.) μετά από εισήγηση του αρμοδίου Τμήματος. | 26/08-2/09/03 |
|  | Διεξαγωγή σεμιναρίων (Αίθουσα «Ευάγγελος Παπανούτσος» του Π.Ι.) | 17-30/06/03 για συγγραφείς 8/09-10/09/03 για κριτές |
|  | Κατάθεση (δοκιμίων) τεχνικών προσφορών | 25/08/03 |
|  | Τυπικός έλεγχος προσφορών από την επιτροπή προμηθειών | 2-14/09/03 για περίπου 1500 φακέλους |
|  | Παραλαβή φακέλων τεχνικών προσφορών (δοκίμια) από τις εξωτερικές επιτροπές κρίσης-αξιολόγησης | 8-18/09/03 |
|  | Παράδοση εισηγήσεων των επιτροπών κρίσεων στην επιτροπή προμηθειών | 10/09/03-25/09/03 |
|  | Αποφάσεις αρμοδίων Τμημάτων και Συντονιστικού Συμβουλίου (Σ.Σ.) για κατακύρωση αναδόχων | 11/09/03-8/10/03 |
|  | Υπογραφή συμβάσεων με αναδόχους | Από 15/09/03-10/10/03 |
|  | Καταθέσεις βιβλίων – πακέτων και υποστηρικτικού εκπαιδευτικού υλικού (Βεβαίωση παράδοσης) | Βιβλία -πακέτα για 1-2 ώρα μαθήματα μέχρι: 10/07/04, 3ωρα μέχρι : 10/10/04, 4ωρα μέχρι: 10/12/04, > 4 ωρών μέχρι: 10/02/05 |
|  | Εγκρίσεις βιβλίων-πακέτων και υποστηρικτικού εκπαιδευτικού υλικού από τα αρμόδια Τμήματα (προσωρινή παραλαβή) | Βιβλία -πακέτα για 1-2 ώρα μαθήματα μέχρι: 10/08/04, 3ωρα μέχρι : 10/11/04, 4ωρα μέχρι: 10/01/05, πλέον 4 ωρών μέχρι: 10/03/05 |
|  | Προεκτύπωση (ατελιέ) και οριστική παραλαβή – τελική πιστοποίηση | Βιβλία -πακέτα για 1-2 ώρα μαθήματα μέχρι: 10/09/04, 3ωρα μέχρι : 10/12/04, 4ωρα μέχρι: 10/02/05, πλέον 4 ωρών μέχρι: 10/04/05 |
|  | Αποστολή χρωμοφάν στον Ο.Ε.Δ.Β. | Από 15/09/04 έως 15/04/05 |

- Η συλλογιστική για το σχεδιασμό εισαγωγής των νέων βιβλίων στα σχολεία βασίζεται αφενός στο χρόνο ολοκλήρωσης της συγγραφής και εκτύπωσης του εκπαιδευτικού υλικού και αφετέρου στην αποτελεσματικότερη εφαρμογή των νέων βιβλίων, όπως και την έγκαιρη επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Ως εκ τούτου προτείνεται η εισαγωγή των νέων βιβλίων στο σχολείο να αρχίσει το 2005-2006 από τα ολιγόωρα μαθήματα που θα εκτυπωθούν έγκαιρα με ειδικές οδηγίες «γεφύρωσης»και τα υπόλοιπα βιβλία θα εισαχθούν το 2006-2007 σύμφωνα με τους παρακάτω πίνακες:

α) Νέα υπό εκπόνηση βιβλία Δημοτικού με την προοπτική εισαγωγής τους στο σχολείο, το σχολικό έτος 2005-2006.

| Α/Α | Μάθημα | Τάξη | Βιβλίο | Βιβλίο | Τετράδ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Μαθητή | Εκπ/κού | Εργασ. |
|  | - Εικαστικά | - Α΄-Β΄ | - 90 | - 100 | - 50 |
|  |  | - Γ΄-Δ΄ | - 90 | - 100 | - 50 |
|  |  | - Ε΄-ΣΤ΄ | - 90 | - 100 | - 50 |
|  | - Πολιτιστικές εκδηλώσεις | - Α-Στ |  | - 250 |  |
|  | - Μουσική | - Α΄-Β΄ | - 90 | - 100 | - 50 |
|  |  | - Γ΄-Δ΄ | - 90 | - 100 | - 50 |
|  |  | - Ε΄ | - 70 | - 100 | - 50 |
|  |  | - ΣΤ΄ | - 80 | - 100 | - 50 |
|  | - Μουσικό Ανθολόγιο | - Α-Γ |  | - 200 |  |
|  | - Θέατρο | - Ε΄-ΣΤ΄ | - 100 | - 200 |  |
|  | - Ιστορία | - Γ΄ | - 140 | - 100 | - 50 |
|  |  | - Δ΄ | - 140 | - 100 | - 50 |
|  |  | - Ε΄ | - 140 | - 100 | - 50 |
|  |  | - ΣΤ΄ | - 140 | - 100 | - 50 |
|  | - Θρησκευτικά | - Γ΄ | - 120 | - 100 |  |
|  |  | - Δ΄ | - 120 | - 100 |  |
|  |  | - Ε΄ | - 120 | - 100 |  |
|  |  | - ΣΤ΄ | - 120 | - 100 |  |
|  | - Γεωγραφία | - Ε΄ | - 140 | - 110 | - 70 |
|  |  | - ΣΤ΄ | - 150 | - 110 | - 70 |
|  | - Κοινων. Πολιτ. Αγωγή | - Ε΄ | - 90 | - 80 |  |
|  |  | - ΣΤ΄ | - 90 | - 80 |  |
|  | - Φυσική Αγωγή | - Α΄-Β΄ | - 100 | - 150 |  |
|  |  | - Γ΄-Δ΄ | - 100 | - 150 |  |
|  |  | - Ε΄-ΣΤ΄ | - 100 | - 150 |  |
|  |  | - ΣΥΝΟΛΟ | - 2510 | - 2980 | - 690 |

β) Υπό εκπόνηση υποστηρικτικό εκπαιδευτικό υλικό Δημοτικού, για το σχολικό έτος 2005-2006

| Χάρτες | Α/Α | Τίτλος | Τάξη |
| --- | --- | --- | --- |
| Γεωγραφικοί |  | Γεωμορφολογικός Ελλάδος | Ε |
|  |  | Πολιτικός Ελλάδος | Ε |
|  |  | Γεωμορφολογικός Ευρώπης | ΣΤ |
|  |  | Πολιτικός Ευρώπης | ΣΤ |
|  |  | Γεωμορφολογικός Ασίας | ΣΤ |
|  |  | Πολιτικός Ασίας | ΣΤ |
|  |  | Γεωμορφολογικός Αφρικής | ΣΤ |
|  |  | Πολιτικός Αφρικής | ΣΤ |
|  |  | Γεωμορφολογικός Β. Αμερικής | ΣΤ |
|  |  | Πολιτικός Β. Αμερικής | ΣΤ |
|  |  | Γεωμορφολογικός Ν. Αμερικής | ΣΤ |
|  |  | Πολιτικός Ν. Αμερικής | ΣΤ |
|  |  | Γεωμορφολογικός Αυστραλίας | ΣΤ |
|  | 14 | Γεωμορφολογικός Παγκόσμιος | ΣΤ |
| Ανάγλυφοι | 15 | Ελλάδος | Ε |
|  | 15 | Ευρώπης | ΣΤ |
|  | 16 | Φυσικών στοιxείων χώρου | Ε-ΣΤ |
|  | 17 | Ανθρωπογενών στοιχείων χώρου | Ε-ΣΤ |
| Κοσμογραφίας | 18 | Η Γη | Ε-ΣΤ |
|  | 19 | Η Σελήνη | Ε-ΣΤ |
|  | 20 | Το ηλιακό σύστημα | Ε-ΣΤ |
|  | 21 | Το σύμπαν | Ε-ΣΤ |
| CD-ROM | 22 | Ιστορία | Γ-Δ |
|  | 23 | Ιστορία | Ε-ΣΤ |
|  | 24 | Θρησκευτικά | Γ-Δ |
|  | 25 | Θρησκευτικά | Ε-ΣΤ |
|  | 26 | Γεωγραφία | Ε-ΣΤ |
|  | 27 | Κοινωνική-Πολιτική Αγωγή | Ε-ΣΤ |
|  | 28 | Εικαστικά | Α-ΣΤ |
|  | 29 | Μουσική | Α-ΣΤ |
| DVD (VIDEO) | 30 | Εικαστικά | Α-ΣΤ |
|  | 31 | Θεατρική αγωγή | Α-ΣΤ |
|  | 32 | Μουσική | Α-Β-Γ |
|  | 33 | Μουσική | Δ-Ε-ΣΤ |
|  | 34 | Φυσική αγωγή (ψυχοκινητική αγωγή και χοροί) | Α-ΣΤ |
|  | 35 | Φυσική αγωγή (αθλοπαιδιές) | Α-ΣΤ |
|  | 36 | Φυσική αγωγή (ενόργανη, στίβος) | Α-ΣΤ |
| Αφίσες | 37 | Εικαστικά (50) | Α-ΣΤ |
| AUDIO CD | 38 | Μουσική (9) | Α-ΣΤ |
| AUDIO CD | 39 | Φυσική Αγωγή (3) | Α-ΣΤ |
| VISUAL CD | 40 | Εικαστικά | Α-ΣΤ |
| VISUAL CD | 41 | Εικαστικά | Α-ΣΤ |

γ) Νέα υπό εκπόνηση βιβλία Δημοτικού με την προοπτική εισαγωγής τους στο σχολείο, το σχολικό έτος 2006-2007.

|  |  |  | - Αριθμός | - σελίδων |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Α/Α | - Μάθημα | - Τάξη | - Βιβλίο | - Βιβλίο | - Τετράδ. |
|  |  |  | - Μαθητή | - Εκπ/κού | - Εργασ. |
|  | - Οδηγός Νηπιαγωγείου |  |  | - 400 |  |
|  | - Γλώσσα | - Α΄ | - 150 | - 50 | - 140 |
|  |  | - Β΄ | - 210 | - 50 | - 140 |
|  |  | - Γ΄ | - 240 | - 50 | - 140 |
|  |  | - Δ΄ | - 270 | - 50 | - 140 |
|  |  | - Ε΄ | - 285 | - 50 | - 140 |
|  |  | - ΣΤ΄ | - 285 | - 50 | - 140 |
|  | - Λεξικό Ελλ. Γλώσσας | - Δ-ΣΤ | - 280 |  |  |
|  | - Εικονογραφημένο Λεξικό | - Α-Γ | - 500 |  |  |
|  | - Ανθολόγιο | - Α΄-Β΄ | - 170 | - 50 |  |
|  |  | - Γ΄-Δ΄ | - 180 | - 50 |  |
|  | - Γραμματική-Συντακτικό | - Ε΄-ΣΤ΄ | - 200 |  |  |
|  | - Μαθηματικά | - Α΄ | - 150 | - 150 | - 160 |
|  |  | - Β΄ | - 150 | - 150 | - 160 |
|  |  | - Γ΄ | - 160 | - 150 | - 160 |
|  |  | - Δ΄ | - 160 | - 150 | - 160 |
|  |  | - Ε΄ | - 170 | - 150 | - 160 |
|  |  | - ΣΤ΄ | - 170 | - 150 | - 160 |
|  | - Μελέτη Περιβάλλοντος | - Α΄ | - 150 | - 100 | - 50 |
|  |  | - Β΄ | - 150 | - 100 | - 50 |
|  |  | - Γ΄ | - 150 | - 100 | - 50 |
|  |  | - Δ΄ | - 150 | - 100 | - 50 |
|  | - Αγγλικά | - Δ΄ | - 160 | - 100 | - 100 |
|  |  | - Ε΄ | - 160 | - 100 | - 100 |
|  |  | - ΣΤ΄ | - 160 | - 100 | - 100 |
|  | - Φυσικά | - Ε΄ | - 150 | - 140 | - 50 |
|  |  | ΣΤ΄ | 150 | 140 | 50 |
|  |  | ΣΤ΄ | 160 | 100 | 100 |
|  |  | ΣΥΝΟΛΟ | 5270 |  |  |

δ) Υπό εκπόνηση υποστηρικτικό υλικό Δημοτικού για το σχολικό έτος 
2006-2007

| α/α |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CD-ROM |  | Γλώσσα | Α-Β |
|  |  | Γλώσσα | Γ-Δ |
|  |  | Γλώσσα | Ε-ΣΤ |
|  |  | Μαθηματικά | Α-Β |
|  |  | Μαθηματικά | Γ-Δ |
|  |  | Μαθηματικά | Ε-ΣΤ |
|  |  | Μελέτη Περιβάλλοντος | Α-Β-Γ-Δ |
|  | - 12 | Φυσικά | Ε-ΣΤ |
|  | - 17 | Αγγλικά | Δ-Ε |
|  | - 18 | Αγγλικά | ΣΤ |
| DVD (VIDEO) | - 8 | Ξένες γλώσσες (Αγγλικά) | Δ-Ε-ΣΤ |
| AUDIO CD | - 1 | Αγγλικά | Δ |
|  | - 2 | Αγγλικά | E |
|  | - 3 | Αγγλικά | ΣΤ |
| Αφίσες (αναπαραγωγή) | - 3 | Μελέτη Περιβάλλοντος (55) | Α-Δ |

ε) Νέα υπό εκπόνηση βιβλία Γυμνασίου με την προοπτική εισαγωγής τους στο σχολείο, το σχολικό έτος 2005-2006

|  |  | ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ### Μάθημα | Τάξη | Βιβλίο Μαθητή | Βιβλίο Εκπ/κού | Τετράδ. Εργασ. | Εργαστ οδηγός. |
|  | - Νεοελ. Γλώσσα | - Α΄ | - 150 | - 120 | - 50 |  |
|  | - Κείμενα Νεοελ.Λογοτεχνίας | - Α΄ | - 250 | - 150 |  |  |
|  | - Αρχαία Ελληνική Γλώσσα | - Α΄ | - 170 | - 100 |  |  |
|  | - Αρχ. Ελλ. (μτ.) Ομ. Έπη-Οδύσσεια | - Α΄ | - 160 | - 150 |  |  |
|  | - Αρχ. Ελλ. (μτ.) Ηροδότου Ιστορίες | - Α΄ | - 100 | - 80 |  |  |
|  | - Αρχαία Ιστορία | - Α΄ | - 150 | - 150 |  |  |
|  | - Θρησκευτικά | - Α΄ | - 150 | - 100 |  |  |
|  | - Αγγλικά για αρχάριους - Αγγλικά για προχωρημένους | - Α1΄ - Α2΄ | - 180 | - 150 | - 150 |  |
|  |  |  | - 180 | - 150 | - 150 |  |
|  | - Γαλλικά | - Α΄ | - 180 | - 150 | - 150 |  |
|  | - Γερμανικά | - Α΄ | - 180 | - 150 | - 150 |  |
|  | - Βιολογία | - Α΄ | - 150 | - 140 | - 80 | - 50 |
|  | - Γεωγραφία | - Α΄ | - 150 | - 140 | - 50 |  |
|  | - Εικαστικά | - Α΄ | - 120 | - 80 | - 30 |  |
|  | - Φυσική αγωγή | - Α΄ |  | - 150 |  |  |
|  | - Μουσική | - Α΄ | - 100 | - 80 | - 50 |  |
|  | - Τεχνολογία | - Α΄ | - 90 | - 200 |  |  |
|  | - Οικιακή Οικονομία | - Α΄ | - 100 | - 60 | - 50 | - 40 |
|  | - Φυσική | - Β΄ | - 150 | - 100 |  | - 100 |
|  | - Χημεία | - Β΄ | - 100 | - 100 | - 50 | - 80 |
|  | - Αρχαία Ελλ. Γραμμ.-Αρριανός | - Γ΄ | - 80 | - 80 |  |  |
|  | - Δραματική Ποίηση, Ευρ.- Ελένη | - Γ΄ | - 140 | - 100 |  |  |
|  | - Ανθολόγιο Φιλοσοφικών Κειμένων | - Γ΄ | - 140 | - 100 |  |  |
|  | - Κοινων.-Πολιτ. Αγωγή | - Γ΄ | - 140 | - 100 |  |  |
|  | ΣΕΠ | Γ΄ | 95 | 100 |  |  |
|  | #### ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ |  | 3405 | 2980 | 960 | 270 |

στ) Υπό εκπόνηση υποστηρικτικό εκπαιδευτικό υλικό Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2005-2006

| Χάρτες | Α/Α | Τίτλος | Τάξη |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ιστορικοί άτλαντες | - 1 | Άτλας αρχαίας Ιστορίας | Α |  |
| Χάρτες Γεωγραφικοί |  | Γεωμορφολογικός Ευρώπης | Β |  |
|  |  | Πολιτικός Ευρώπης | Β |  |
|  |  | Γεωμορφολογικός Ασίας | Α |  |
|  |  | Πολιτικός Ασίας | Α |  |
|  |  | Γεωμορφολογικός Αφρικής | Α |  |
|  |  | Πολιτικός Αφρικής | Α |  |
|  |  | Γεωμορφολογικός Β. Αμερικής | Α |  |
|  |  | Πολιτικός Β. Αμερικής | Α |  |
|  |  | Γεωμορφολογικός Ν. Αμερικής | Α |  |
|  |  | Πολιτικός Ν. Αμερικής | Α |  |
|  |  | Γεωμορφολογικός Αυστραλίας | Α |  |
|  |  | Γεωμορφολογικός Παγκόσμιος | Α |  |
| CD-ROM |  | Ομηρικά έπη | Α-Β |  |
|  |  | Αρχαία Ελληνικά (ανθολόγιο) | Α-Β |  |
|  |  | Φιλοσοφικά κείμενα | Γ |  |
|  |  | Ιστορία | Α-Β-Γ |  |
|  |  | Τοπική Ιστορία | Γ |  |
|  |  | Θρησκευτικά | Α-Β-Γ |  |
|  |  | Γεωγραφία | Α-Β |  |
|  |  | Φυσική | Β-Γ |  |
|  |  | Χημεία | Β-Γ |  |
|  |  | Εικαστικά | Α-Β-Γ |  |
|  |  | Φυσική Αγωγή | Α-Β-Γ |  |
|  |  | Γλώσσα | Α-Β-Γ |  |
|  |  | Αγγλικά για αρχάριους | Α-Β-Γ |  |
|  |  | Αγγλικά για προχωρημένους | Α-Β-Γ |  |
|  |  | Γαλλικά | Α-Β-Γ |  |
|  |  | Γερμανικά | Α-Β-Γ |  |
| DVD (VIDEO) |  | Λογοτεχνία (Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας) | Α-Β-Γ |  |
|  |  | Αγγλικά | Α |  |
|  |  | Γαλλικά | Α |  |
|  |  | Γερμανικά | Α |  |
|  |  | Οικιακή οικονομία | Α |  |
|  |  | Εικαστικά | Α-Β-Γ |  |
|  |  | Μουσική | Α-Β-Γ |  |
|  |  | Φυσική Αγωγή (χοροί) | Α-Β-Γ |  |
|  |  | Φυσική Αγωγή (αθλοπαιδιές) | Α-Β-Γ |  |
|  |  | Φυσική Αγωγή (στίβος) | Α-Β-Γ |  |
| AUDIO CD |  | Αγγλικά για αρχάριους | Α |  |
|  |  | Αγγλικά για προχωρημένους | Α |  |
|  |  | Γαλλικά | Α |  |
|  |  | Γερμανικά | Α |  |
| Αφίσες |  | Εικαστικά (30) | Α-Β-Γ |  |
| AUDIO CD |  | Φυσική Αγωγή (2) | Α-Β-Γ |  |
| AUDIO CD |  | Μουσική (1) | Α-Β-Γ |  |
| VISUAL CD |  | Βιολογία | Α |  |
|  |  | Γεωγραφία | Α |  |
| VISUAL CD |  | Εικαστικά | Α-Β-Γ |  |

ζ) Νέα υπό εκπόνηση βιβλία Γυμνασίου με την προοπτική εισαγωγής τους στο σχολείο, το σχολικό έτος 2006-2007

|  |  | #### Αριθμός σελίδων |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | Μάθημα | Τάξη | Βιβλίο μαθητή | Βιβλίο Εκπ/κού | Τετράδ Εργασ. | Εργαστ οδηγός |
|  | - Νεοελ. Γλώσσα | - Β΄ | - 150 | - 100 | - 50 |  |
|  | - Νεοελ. Γλώσσα | - Γ΄ | - 150 | - 100 | - 50 |  |
|  | - Γραμματική Νέας Ελλ. | - Α,Β,Γ | - 200 |  |  |  |
|  | - Ορθ. Λεξικό Νέας Ελλ. | - Α,Β,Γ | - 450 |  |  |  |
|  | - Κείμενα Νεοελ.Λογοτεχνίας | - Β΄ | - 250 | - 150 |  |  |
|  | - Κείμενα Νεοελ.Λογοτεχνίας | - Γ΄ | - 250 | - 150 |  |  |
|  | - Ιστορία Νεοελ.Λογοτεχνίας | - Α,Β,Γ | - 200 |  |  |  |
|  | - Αρχαία Ελληνική Γλώσσα | - Β΄ | - 170 | - 100 |  |  |
|  | - Αρχαία Ελληνική Γλώσσα | - Γ΄ | - 140 | - 100 |  |  |
|  | - Λεξικό Αρχ. Ελλ. Γλώσσας | - Α,Β,Γ | - 300 |  |  |  |
|  | - Συντακτικό Αρχ. Ελλ. Γλώσσας | - Α,Β,Γ | - 200 |  |  |  |
|  | - Γραμματική Αρχ. Ελλ.Γλώσσας | - Α,Β,Γ | - 200 |  |  |  |
|  | - Ιστορία Αρχ. Ελλ.Γραμματείας | - Α,Β,Γ | - 180 |  |  |  |
|  | - Αρχ. Ελλ. (μτ.) Ομ. Έπη-Ιλιάδα | - Β΄ | - 160 | - 150 |  |  |
|  | - Αρχ. Ελλ. (μτ.) "Αρχαία Ελλάδα, ο Τόπος και οι Άνθρωποι" (Ανθολόγιο) | - Β΄ | - 100 | - 80 |  |  |
|  | - Δραματική Ποίηση, Αριστ.- Όρνιθες | - Γ΄ | - 140 | - 100 |  |  |
|  | - Μεσαιωνική και Νεότερη Ιστορία | - Β΄ | - 150 | - 150 |  |  |
|  | - Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία | - Γ΄ | - 180 | - 150 |  |  |
|  | - Τοπική Ιστορία | - Γ΄ |  | - 150 |  |  |
|  | - Μαθηματικά | - Α΄ | - 240 | - 100 |  |  |
|  |  | - Β΄ | - 240 | - 100 |  |  |
|  |  | - Γ΄ | - 240 | - 100 |  |  |
|  | - Πληροφορική | - Α,Β,Γ | - 200 | - 120 |  |  |
|  | - Θρησκευτικά | - Β΄ | - 140 | - 100 |  |  |
|  | - Θρησκευτικά | - Γ΄ | - 140 | - 100 |  |  |
|  | - Αγγλικά για αρχάριους | - Β1΄ | - 180 | - 150 | - 150 |  |
|  | - Αγγλικά για προχωρημένους | - Β2 | - 180 | - 150 | - 150 |  |
|  | - Αγγλικά για αρχάριους | - Γ1 | - 180 | - 150 | - 150 |  |
|  | - Αγγλικά για προχωρημένους | - Γ2 | - 180 | - 150 | - 150 |  |
|  | - Γαλλικά | - Β΄ | - 180 | - 150 | - 150 |  |
|  | - Γαλλικά | - Γ΄ | - 180 | - 150 | - 150 |  |
|  | - Γερμανικά | - Β΄ | - 180 | - 150 | - 150 |  |
|  | - Γερμανικά | - Γ΄ | - 180 | - 150 | - 150 |  |
|  | - Βιολογία | - Γ΄ | - 150 | - 140 | - 80 | - 50 |
|  | - Φυσική | - Γ΄ | - 150 | - 100 |  | - 100 |
|  | - Χημεία | - Γ΄ | - 100 | - 100 | - 50 | - 80 |
|  | - Γεωγραφία | - Β΄ | - 150 | - 140 | - 50 |  |
|  | - Κοινων.-Πολιτ. Αγωγή | - Γ΄ | - 140 | - 100 |  |  |
|  | - Εικαστικά | - Β΄ | - 100 | - 80 | - 30 |  |
|  |  | - Γ΄ | - 100 | - 80 | - 30 |  |
|  | - Οδηγός Πολιτιστ. Εκδηλώσεων | - Α,Β,Γ |  | - 300 |  |  |
|  | - Φυσική αγωγή | - Β΄ |  | - 150 |  |  |
|  |  | - Γ΄ |  | - 150 |  |  |
|  |  | - Α,Β,Γ |  |  | - 150 |  |
|  | - Μουσική | - Β΄ | - 80 | - 80 | - 50 |  |
|  |  | - Γ΄ | - 80 | - 80 | - 50 |  |
|  | - Ανθολόγιο Μουσ. Κειμένων | - Α,Β,Γ |  | - 200 |  |  |
|  | - Τεχνολογία | - Β΄ | - 90 |  |  |  |
|  | Οικιακή Οικονομία | Β΄ | 150 | 90 | 70 | 70 |
|  | ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ |  | 7500 | 5090 | 1860 | 300 |

η) Υπό εκπόνηση υποστηρικτικό εκπαιδευτικό υλικό Γυμνασίου, για το σχολικό έτος 2006-2007

| Χάρτες | Α/Α | Τίτλος | Τάξη |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Γεωγραφικοί |  | Γεωμορφολογικός Ελλάδος | Β |  |
|  |  | Πολιτικός Ελλάδος | Β |  |
| CD-ROM |  | Βιολογία | Β-Γ |  |
|  |  | Μαθηματικά | Α-Β-Γ |  |
| CD-ROM |  | Πληροφορική | Α-Β-Γ |  |
| DVD (VIDEO) |  | Αγγλικά | Β |  |
|  |  | Αγγλικά | Γ |  |
| DVD (VIDEO) |  | Γαλλικά | Β |  |
|  |  | Γαλλικά | Γ |  |
| DVD (VIDEO) |  | Γερμανικά | Β |  |
|  |  | Γερμανικά | Γ |  |
| AUDIO CD |  | Αγγλικά για αρχάριους | Β |  |
|  |  | Αγγλικά για προχωρημένους | Β |  |
|  |  | Αγγλικά για αρχάριους | Γ |  |
|  |  | Αγγλικά για προχωρημένους | Γ |  |
| AUDIO CD |  | Γαλλικά | Β |  |
|  |  | Γαλλικά | Γ |  |
| AUDIO CD |  | Γερμανικά | Β |  |
|  |  | Γερμανικά | Γ |  |
| VISUAL CD |  | Γεωγραφία | Β |  |
|  |  | Φυσική | Β+Γ |  |
|  |  | Χημεία | Β+Γ |  |
|  |  | Βιολογία | Γ |  |
| VISUAL CD | - 8 | Εικαστικά | Α-Β-Γ |  |
| Ιστορικοί άτλαντες | - 2 | Άτλας Μεσαιωνικής Ιστορίας | Β |  |
|  | - 3 | Άτλας Νεότερης Ιστορίας | Γ |  |

- Τονίζεται ότι για όλα τα παραπάνω είναι απαραίτητος και ο έγκαιρος σχεδιασμός και υλοποίηση της σχετικής επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών και των στελεχών της εκπαίδευσης.

16. Πρόταση για την αξιολόγηση ή / και πιλοτική εφαρμογή μέρους του εκπαιδευτικού υλικού κατά τη διάρκεια της συγγραφής.

Ο υπεύθυνος του μαθήματος σε συνεργασία με τον εποπτεύοντα/ υπεύθυνο του κάθε Τ.Δ.Υ. και με τη συγγραφική ομάδα θα αξιολογούν επιλεγμένες ενότητες κατά τη διάρκεια της συγγραφής των βιβλίων με στόχο τη βελτίωση της όλης προσπάθειας. Η αξιολόγηση αυτή μπορεί να λάβει διάφορες μορφές π.χ.:

- Να «διδάσκονται» οι ενότητες αυτές σε πειραματικά ή άλλα σχολεία.

- Να διανέμονται κείμενα ενοτήτων σε εκπαιδευτικούς και να αναζητούνται οι απόψεις τους μέσα από σχετικά ερωτηματολόγια.

- Να διανέμονται μικρά μέρη κεφαλαίων σε μαθητές και σχετικά ερωτηματολόγια για να εκφράσουν τις απόψεις τους.

Μετά από τη λεπτομερή περιγραφή του σχεδιασμού που ανέπτυξα εισηγούμαι την άμεση κατάθεση του Τεχνικού Δελτίου Έργου (Τ.Δ.Ε.) και Υποέργων που αφορούν την πρόσκληση αρ. 4859/12-5-2003 υποβολής πρότασης στο ΕΠΕΑΕΚ «Αναμόρφωση των Προγραμμάτων Σπουδών και συγγραφή νέων εκπαιδευτικών πακέτων».

Το Συντονιστικό Συμβούλιο ύστερα από διεξοδική συζήτηση εγκρίνει ομόφωνα το σχεδιασμό και την εισήγηση του Προέδρου του Π.Ι. κ. Σταμάτη Αλαχιώτη  για την κατάθεση ενός Τεχνικού Δελτίου Έργου (Τ.Δ.Ε.) για τη συγγραφή βιβλίων – πακέτων και την εκπόνηση υποστηρικτικού εκπαιδευτικού υλικού για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και ενός ανάλογου Τεχνικού Δελτίου Έργου (Τ.Δ.Ε.) για το Γυμνάσιο σύμφωνα με την πρόσκληση αρ. 4859/12-5-2003 υποβολής πρότασης στο ΕΠΕΑΕΚ «Αναμόρφωση των Προγραμμάτων Σπουδών και συγγραφή νέων εκπαιδευτικών πακέτων».

Τέλος, ο Πρόεδρος ευχαρίστησε θερμά όλους όσους εμπλέκονται στο μακρόπνοο αυτό έργο του Π.Ι. και ευχήθηκε κάθε επιτυχία.

Στο σημείο αυτό έληξε η συζήτηση του 2ου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης.

Ο Πρόεδρος του Παιδαγωγικού                                     Η Γραμματέας

Ινστιτούτου

Σταμάτης Αλαχιώτης                                            Βασιλική Πασχαλιώρη

Καθηγητής Γενετικής Παν/μίου Πατρών                               Εκπαιδευτικός

Οι προκηρύξεις /διακηρύξεις όμοιων περιεχομένων Δημοτικού /Γυμνασίου μπορούν να ομαδοποιηθούν